**แผนพัฒนาสามปี**

**(พ.ศ. 2559 – 2561)**

**[](file:///C:\Documents%20and%20Settings\PC\Desktop\Photoshop7.lnk)**

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม**

**อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**คำนำ**

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นการวางแผนการพัฒนาตามแนวทางของประชาคมแผนชุมชน โดยยึดแนวทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัด เพื่อให้การพัฒนาตำบลเป็นไปอย่างมีทิศทาง และเป้าหมายชัดเจนแน่นอน ซึ่งเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ และเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ขอขอบคุณท่านและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการ ตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการวางแผนองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลในครั้งนี้ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

นายสมนึก เลี้ยงพรม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

**สารบัญ**

**หน้า**

**ส่วนที่ 1 บทนำ**

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 2

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี 3

1.3 ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี 4

1.4 ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี 9

**ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา**

2.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา 10

2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 11

2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 14

**ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ**

3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 16

3.2 บัญชีโครงการพัฒนาและบัญชีประสานโครงการพัฒนา

- แบบ ผ.03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 19

- แบบ ผ.01 บัญชีโครงการพัฒนา 22

- แบบ ผ.02 บัญชีประสานโครงการพัฒนา 79

**ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล**

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 81

4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 86

**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ และทางบก
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
7. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย

และมาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการ

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

1. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
2. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
3. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
4. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
7. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีบทบาทอำนาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยมิเพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น การวงแผนถือเป็นกลไกลสำคัญ

1

ประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว โดยใช้ยุทธศาสตร์เหมาะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นในปัจจุบันและอนาคต โดยมีการปฏิบัติตามแผนงานตามโครงการที่กำหนดให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาที่กำหนด มีการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล ซึ่งการบริหารการจัดการตามแผน แผนงาน โครงการนั้น จะต้องเป็นการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน

* 1. **ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี**

แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาที่จะดำเนินการในปีงบประมาณของแต่ละปี โดยมีความต่อเนื่องเป็นระยะเวลาสามปี และมีการดำเนินการทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่องทุกปี

แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนแบบหมุนเวียนโดยต้องดำเนินการทบทวนและดำเนินการจัดทำทุกปี เป็นแผนพัฒนาที่นำยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งมีหลายแนวทาง และต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย เพื่อนำไปสู่วิสัยทัศน์ และเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารเพื่อให้เกิดรูปธรรม

แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิดที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมี โครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องนำมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์ในที่สุด

นอกจากนั้นแผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่าย ประจำปี คือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม จึงใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดย นำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปจัดงบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วย ความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยผ่านกระบวนการประชาคม ซึ่งจะแสดงรายละเอียดแผนภาพที่ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสามปี ดังนี้

นิยามของแผนพัฒนาสามปี ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสาน แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2548 ว่า “แผนพัฒนาสามปี ” หมายถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียด แผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้น สำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

2

ดังนั้นโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจำปีแรก ของห้วงระยะเวลา สามปีนั้นควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ

1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดำเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม

2. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจำปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถกำหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีได้ต่อไป

ลักษณะสำคัญของแผนพัฒนาสามปีโดยสรุป

1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะ เจาะจงที่ดำเนินการ

3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการเป็นห้วงเวลาสามปี

4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

* 1. **วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี**

1) เพื่อเป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่เกิดขึ้นในอนาคตทั้งนี้เพราะการวางแผนเป็นการจัดโอกาสทางด้านการจัดการให้ผู้วางแผนมีสายตากว้างไกล มองเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ปัญหาความต้องการของประชาชนในสังคมนั้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ดังนั้นองค์กรจึงจำเป็นต้องเตรียมตัวและเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความผันผวนของสิ่งแวดล้อมอันได้แก่สภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เป็นต้น

2) เพื่อทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาในองค์กรทั้งนี้เนื่องจากปรัชญาของการ

วางแผนยึดถือและยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลง ไม่มีสิ่งใดอยู่อย่างนิรันดรจึงทำให้มีการยอมรับแนวความคิดเชิงระบบ ( System approach ) เข้ามาใช้ในองค์กรยุคปัจจุบัน

3) เพื่อทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่ปรารถนา ทั้งนี้เพราะการวางแผนเป็นงาน ที่ต้องกระทำเป็นจุดเริ่มแรกของทุกฝ่ายในองค์กร ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันการดำเนินการเป็นไปด้วยความมั่นคงและความเจริญเติบโต

4) เพื่อเป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนเพราะการวางแผนทำให้มองเห็นภาพรวม ขององค์กรที่ชัดเจนและยังเป็นการอำนวยประโยชน์ในการจัดระเบียบขององค์กรให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงานมากยิ่งขึ้น เป็นการจำแนกงานแต่ละแผนกไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกัน

3

5) เพื่อทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงานเนื่องจากการวางแผนเป็นการกระทำโดยอาศัยทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยต่าง ๆ ( a rational approach ) มาเป็นตัวกำหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในอนาคตอย่างเหมาะสมกับสภาพองค์กรที่ดำเนินอยู่

**1.3 ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี**

หลังจากที่ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้วก็ต้องถึงขั้นตอนในการแปลงสู้การปฏิบัติโดยการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ซึ่งได้กำหนดขั้นตอนการจัดทำแนวทางในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปดำเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้

##### ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทำแผน

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ความสำคัญและจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ห้วงปี พ.ศ 2559 - 2561 ผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติโครงการดังกล่าวเป็นการกำหนดทรัพยากรในการจัดแผนพัฒนาสามปี และกำหนดปฏิทินการทำงานไว้อย่างชัดเจน

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ แจ้งโครงการที่รับอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายในของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาคม

##### ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

1. ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากการยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งสรุป ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/อำเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณา โดยในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีในครั้งแรก ให้เวทีการประชุมร่วมกันดังกล่าว คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควรนำมาใช้เป็นแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีต่อไป

แต่สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป (เมื่อครบรอบหนึ่งปี ) ให้เวทีประชุมร่วมพิจารณาทบทวนดูว่า จากยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาที่ได้คัดเลือกและโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ ยังมีความเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งในขั้นตอนนี้ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีในปีต่อไป สามารถคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา ที่จะนำมาใช้เป็นกรอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปีก็ได้ รวมทั้งกำหนดโครงการ/กิจกรรม ที่จะเพิ่มเติมหรือตัดทอนลงได้

3. เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้างที่ต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกใช้เป็นกรอบในการพัฒนา

4

4. โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณากำหนดอาจมีเป็นจำนวนมาก ดังนั้นในขั้นตอนนี้จะต้องมีการดำเนินการ ดังนี้

1. พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา
2. ให้พิจารณานำโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกินความสามรถในการดำเนินการของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
3. มีการจัดระดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม เพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนา

สามปีได้อย่างเหมาะสม และนอกจากนั้นยังเป็นการจัดลำดับโครงการไว้เพื่อทำแผนสามปี ในช่วงถัดไป เนื่องจากในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์การพัฒนา อาจจะต้องใช้เวลาต่อเนื่องนานกว่าสามปี ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องพิจารณาแนวทางการจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่ต่อเนื่องไปในระยะเวลายาวด้วย ซึ่งอาจจะยังไม่สามารถระบุไว้ในช่วงสามปีของการจัดทำแผนพัฒนาสามปีได้ เช่น โครงการจัดการขยะมูลฝอย อาจมีกิจกรรมหลากหลาย ที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง

1. เนื่องจากกิจกรรมที่ต้องดำเนินการมีความหลากหลาย ดังนี้ ในขั้นของการพิจารณา

กำหนดกิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ต่อไปนี้

* งบประมาณประมาณรายรับ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
* ทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
* ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้ามาร่วมดำเนินการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบการดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ

เมื่อพิจารณาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว จะต้องแยกประเภทของโครงการออก อย่างน้อยสามประเภท คือ

* โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง กล่าวคือมีขีดความสามารถทั้งทางด้านกำลังเงิน กำลังคน วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการที่ดำเนินการที่ต้องดำเนินการได้เอง
* โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนในหน่วยงานอื่นดำเนินการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะดำเนินการ จึงมอบให้หน่วยงานอื่นดำเนินการแทนโดยตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้ตามระเบียบวิธีการของทางราชการ
* โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ทั้งราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และภาคเอกชน อันเนื่องมาจาก เป็นโครงการขนาดใหญ่ หรือเป็นโครงการที่หน่วยงานดังกล่าวเป็นปฏิบัติและหน้าที่จัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว ทั้งนี้ รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาระกิจ ( ซึ่งมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยู่แล้ว โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนต้องอยู่ในเงื่อนไขของการขอรับเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจดังกล่าว)

5

**ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล**

**1. การเก็บรวบรวมข้อมูล**

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่ จำเป็นต่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้ว ยังต้องวิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือก ต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษต้องการห้วงเวลาเวลาใด และจะเก็บ ข้อมูลจากแหล่งใด เพื่อเป็นข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์ แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ได้อย่างถูกต้อง โดยในการเก็บ รวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูล ทั้งข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูลภายนอก เพื่อสามารถนำมาวิเคราะห์ SWOT (การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค)ได้

**2. การวิเคราะห์ข้อมูล**

ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ

การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา

การคัดเลือกยุทธศาสตร์พัฒนา

การจัดลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนา

การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาห้วงสามปี

**โดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม ดังนี้**

**1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา**

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านและนำเสนอที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมาโดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ( สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ควรจัดให้มีการจัดประชาคมหมู่บ้านด้วย)

**2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา**

หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว ให้ที่ประชุมตามข้อ 1 ร่วมกันคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งยังสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคม/ชุมชนในห้วงเวลาสามปี (ในกรณีดังกล่าวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีก็ได้)

ในกรณีที่เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาใดที่ยังมิได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แต่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกำหนดขึ้นใหม่ ก็อาจกำหนดขึ้นได้ แต่ทั้งนี้ต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและวัตถุประสงค์ที่มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น ( และนำไปปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป)

**3. การจัดลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนา**

ภายใต้ยุทธศาสตร์ จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งล้วนแต่มีความจำเป็นในการดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น แต่มีความสำคัญความจำเป็นเร่งด่วนมากน้อยแตกต่างกัน ที่ประชุมตามข้อ 1 จะต้องร่วมกันจัดเรียงลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนา การจัดลำดับความสำคัญดังกล่าว

6

ไม่ได้หมายความว่าแนวทางการพัฒนาที่ถูกจัดลำดับความสำคัญอยู่ในลำดับหลัง ๆ จะต้องนำมาปฏิบัติ เพราะการที่จะกำหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง ได้รับการพิจารณาแล้วว่าต้องดำเนินการ แต่ในห้วงระยะเวลาสามปีของแผนพัฒนาสามปีนั้นอาจมีแนวทางที่จำเป็นต้องนำมาเน้นการปฏิบัติ

วิธีการจัดลำดับความสำคัญมีหลายวิธี ตั้งแต่วิธีง่าย คือ ประชุมตกลงกัน หรืออาจใช้วิธีการลงคะแนนคัดเลือกโดยใช้บัตรลงคะแนน เพื่อนำมารวมคะแนนและจัดลำดับ วิธีการจัดลำดับความสำคัญที่เป็นวิทยาศาสตร์อาจใช้วิธี Rating Scale หรือวิธี Strategic Issues Graph หรือวิธีอื่น ๆ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม

**4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี**

หลังจากการจัดลำดับแนวทางการพัฒนาแล้ว ที่ประชุมจะตัดสินใจว่าจะนำแนวทางการพัฒนา เหล่านั้นมาดำเนินการ แต่ในการตัดสินใจเลือกนั้น ควรจะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพราะในการจัดลำดับความสำคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ดังนั้นเพื่อทบทวนและยืนยันการจัดลำดับว่ามีความเป็นไปได้ทางปฏิบัติจริงหรือไม่ จึงควรนำแนวทางการพัฒนามาทำการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ( SWOT Analysis ) อีกครั้ง

**ขั้นตอนที่ 4 การกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา**

1. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว ให้ที่ประชุมร่วมพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของ ยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดทำเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจากยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี โดนนำวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดทำเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

บางครั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาตั้งแต่ขั้นตอนการจัด ทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นแล้ว แต่อาจนำมาปรับให้ชัดเจนสอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงสามปี

2. ในขั้นตอนนี้ ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะต้องดำเนินการตามแนวทาง ที่คัดเลือก และโดยที่กิจกรรมที่จะดำเนินการย่อมมีความหลากหลาย ซึ่งที่ประชุมจะต้องพิจารณาในประเด็น ดังต่อไปนี้คือ

(1) พิจารณากิจกรรมที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่กำหนดอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้โครงการ/กิจกรรมที่ครบถ้วน ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกานเอง โครงการ/กิจกรรมที่ร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่น หรือโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่น เป็นผู้ดำเนินการ

(2) พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาทั้งภายใต้แนวทางเดียวกันและระหว่างแนวทางการพัฒนา

(3) พิจารณาความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งด้านกระบวนการ การดำเนินงานและในด้านของผลดำเนินการ เพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปีต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเท่านั้น

7

1. จากความจำเป็นเร่งด่วน
2. ขีดความสามรถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาที่จะดำเนินการ

**ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา**

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดทำรายละเอียดโครงการในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสำเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้สามารถนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ต่อไป

**ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี**

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี โดยมีเค้า

โครงประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้

**ส่วนที่ 1** บทนำ

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

1.3 ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

1.4 ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

**ส่วนที่ 2** สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

2.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา(อาจเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค)

2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

**ส่วนที่ 3** การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ

* 1. แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  2. บัญชีโครงการพัฒนาและบัญชีประสานโครงการพัฒนา
* แบบ ผ.01 บัญชีโครงการพัฒนา
* แบบ ผ.02 บัญชีประสานโครงการพัฒนา
* แบบ ผ.03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

**ส่วนที่ 4** แนวทางการติดตามประเมินผล

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

**ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี**

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหารท้องถิ่น

8

เสนอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือเสนอคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอในกรณี ที่มีการมอบอำนาจ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยมีกระบวนการเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 9 ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

2. ผู้บริหารท้องถิ่นนำร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอในกรณีที่มีการมอบอำนาจ เสนอขอรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น

3. เมื่อสภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปีแล้วสภาท้องถิ่นจะส่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีและนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาอำเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยว รวมทั้งประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน

**1.4 ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี**

การจัดทำแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุดอาจจะสรุปได้ดังนี้

1. ทำให้ผู้บริหารมีจุดมุ่งหมาย และแนวทางในการพัฒนา
2. เป็นเครื่องมือในการบริหารที่เป็นไปอย่างมีระบบ
3. สามารถกำกับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาได้อย่างมีระบบ

**ทรัพยากรการบริหารโดยทั่วไปประกอบด้วย**

**เงิน** ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และแหล่งงบประมาณภายนอก รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย

**คน** ซึ่งหมายความรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ซึ่งจะมีความแตกต่าง หลากหลายทั้งด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องนำศักยภาพของกำลังคนเหล่านั้นมาใช้ รวมทั้งต้องพัฒนากำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และถ้าพิจาณาในความหมายอย่างกว้างและอาจหมายความรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นซึ่งจะมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย

**วัสดุอุปกรณ์** หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ให้มีความทันสมัยเพื่อรับความก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทัน และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ

**การบริหารจัดการ** เป็นสิ่งจะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องศึกษาและนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

9

**ส่วนที่ 2**

**สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา**

**ส่วนที่ 2**

**สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา**

## 2.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคต

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

|  |  |
| --- | --- |
| จุดแข็ง | จุดอ่อน |
| 1. ระบบการบริการ  - การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล  - การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงาน  - มีการแบ่งงาน / มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ  2. ระบบข้อมูล  - มีการจัดเก็บข้อมูลในการดำเนินการ  3. อัตรากำลัง (พนักงานส่วนตำบล /ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง)  - บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่  - มีการกำหนดแผนอัตรากำลังตามโครงสร้าง  4. การเงิน / งบประมาณ  - การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  5. ศักยภาพของชุมชน  - มีกลุ่มต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน  - มีกลุ่มต่าง ๆภายในหมู่บ้านที่มีประสิทธิภาพ  6.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  - มีแหล่งพื้นที่ทำการเกษตรกรรมที่สมบูรณ์  - มีแหล่งลำน้ำธรรมชาติสามารถใช้ในการประกอบการเกษตรได้ดี  -มีแหล่งน้ำธรรมชาติ สามารถทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ | 1. ระบบการบริหาร  - การจัดโครงสร้างภายในยังไม่สอดคล้องกับภารกิจ  - กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มีการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา ทำให้การศึกษาไม่ทัน ขาดความชัดเจนในการดำเนินงาน  - ประชาชนบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วม  2. ระบบข้อมูล  - ไม่มีความรู้ความชำนาญในการจัดเก็บข้อมูล  - การจัดทำข้อมูลช้า ไม่รวดเร็ว  3. อัตรากำลัง(พนักงานส่วนตำบล /ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง)  - บุคลากรยังขาดการฝึกอบรม  - บุคลากรได้รับมอบหมายงานมากเกินไป  4. การเงิน / งบประมาณ  - งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา  5. ศักยภาพของชุมชน  - ยังขาดสถานที่ประกอบการกลุ่มที่ไม่ชัดเจน  - ขาดความร่วมมือของสมาชิกกลุ่ม  6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  - เกิดสภาวะแห้งแล้ง  - แหล่งน้ำธรรมชาติใกล้น้ำชีเกิดน้ำท่วมขัง  - พื้นที่ทำการเกษตรกรรมยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์เป็นของตนเอง |

10

**โอกาสการพัฒนาในอนาคต**

* นโยบายของรัฐบาล / จังหวัด สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพและด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตำบล

* การสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายของรัฐบาล
* การแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด ตามนบายของรัฐบาล
* พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เอื้อต่อการพัฒนา

**ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด**

* กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
* การจัดสรรงบประมาณและระยะเวลาการเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับเวลาดำเนินการ
* บุคลากรขาดความรู้ ความสามารถ ในการดำเนินงาน
* จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน
* ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ

**2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ**

โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) ปี 2557 มีทั้งหมด 144 โครงการ ดำเนินงานได้จริงคิดเป็นร้อยละ 37.50

ตารางแสดงผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2557

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง |
| 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 42 | 11 |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 17 | 9 |
| 3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 17 | 5 |
| 4. ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | 25 | 7 |
| 5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 21 | 11 |
| 6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 22 | 11 |
| รวม | 144 | 54 |

11

โครงการที่ได้มีการดำเนินการตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2557

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ | จ่ายจริง |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ม.1 | 99,000 | 97,000 |
| 2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ม.3 | 99,000 | 97,000 |
| 3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.4 | 99,000 | 72,400 |
| 4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ม.5 | 99,000 | 97,000 |
| 5.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.6 | 140,000 | 108,000 |
| 6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ม.7 | 99,000 | 95,000 |
| 7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ม.9 | 99,000 | 97,000 |
| 8.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ม.11 | 99,000 | 97,000 |
| 9.โครงการขยายเขตไฟฟ้ารอบหมู่บ้าน ม.2 | 100,000 | 143,280.49 |
| 10.โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.8 | 100,000 | 48,450.67 |
| 11.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ม.10 | 100,000 | 67,598.32 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 12.โครงการอบรมผู้สูงอายุ(ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ) | 35,000 | 29,392 |
| 13.โครงการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาว | 72,000 | 72,000 |
| 14.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 42,000 | 14,500 |
| 15.โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.) | 47,500 | 47,500 |
| 16.โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก/พิษสุนัขบ้า/ไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก/โรคมือเท้าปาก | 30,000 | 36,375 |
| 17.โครงการจัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำ | 100,000 | 79,000 |
| 18.โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย | 40,000 | 6,212.30 |
| 19.โครงการจัดซื้อสารส้มคลอรีน | 100,000 | 28,140 |
| 20.โครงการสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน | 165,000 | 165,000 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 21.โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลหนองขาม “หนองขามเกมส์” | 58,000 | 40,500 |
| 22.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา | 88,000 | 88,000 |
| 23.โครงการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ | 40,000 | 39,720 |
| 24.โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ | 70,000 | 51,442 |
| 25.โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประสานพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด | 25,000 | 24,582 |

12

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ | จ่ายจริง |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | 26.โครงการปลูกผักกางมุ้ง(ร.ร.บ้านฝาย) | 30,000 | 30,000 |
| 27.โครงการเกษตรเพื่อชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ร.ร.บ้านหนองขาม) | 30,000 | 30,000 |
| 28.โครงการปลูกพืชสมุนไพรบนบ่อซีเมนต์ (ร.ร.บ้านโนนแต้) | 30,000 | 30,000 |
| 29.โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ร.ร.หนองตาไก้) | 30,000 | 30,000 |
| 30.โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | 296,640 | 1,300 |
| 31.โครงการจัดซื้อต้นไม้พันธุ์กล้าไม้ปลูก | 20,000 | 20,000 |
| 32.โครงการทำที่กลบขยะ/ปรับปรุงบ่อขยะ | 80,000 | 35,000 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 33.โครงการจัดหาพาหนะสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ | 140,000 | 13,200 |
| 34.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน | 1,617,600 | 1,617,600 |
| 35.โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) | 694,260 | 693,207.10 |
| 36.โครงการจัดงานมหกรรมวิชาการนักเรียนตำบลหนองขาม | 20,000 | 20,000 |
| 37.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์ | 85,000 | 73,040 |
| 38.โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์วารสาร | 30,000 | 21,130 |
| 39.โครงการกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติของศูนย์เครือข่าย | 20,000 | 20,000 |
| 40.โครงการสนับสนุนการจัดประเพณีท้องถิ่น(บุญบั้งไฟ/ลอยกระทง/สงกรานต์/เข้าพรรษา/ออกพรรษา) | 100,000 | 38,702 |
| 41.โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลและวันสตรีไทย | 15,000 | 15,000 |
| 42.ค่าใช้จ่ายในการจัดขบวนแห่งงานนกเป็ดน้ำ | 20,000 | 13,840 |
| 43.ค่าใช้จ่ายในพิธีการวันสำคัญทางราชการ | 5,000 | 3,732 |

13

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ | จ่ายจริง |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 44.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | 40,600 | 40,500 |
| 45.โครงการจัดทำแผนที่ภาษี | 150,000 | 27,660.75 |
| 46.ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ | 300,000 | 298,259 |
| 47.ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ | 230,000 | 225,713.78 |
| 48.ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุต่างๆ | 90,000 | 87,592 |
| 49.ค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตสำนักงาน | 94,960 | 85,963.80 |
| 50.ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | 280,000 | 267,053.56 |
| 51.ค่าใช้จ่ายในการเย็บหนังสือ/เข้าปกหนังสือและค่าลงทะเบียนต่างๆ | 455,000 | 321,442 |
| 52.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง | 25,000 | 25,000 |
| 53.โครงการ อบต.สัญจร | 20,000 | 5,300 |
| 54.โครงการเลือกตั้ง นายกอบต.และสมาชิกสภา อบต. | 400,000 | 169,655.50 |
|  | รวม | 7,394,560 | 6,001,984.27 |

**2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ**

**การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้ราษฎรมีเส้นทางการคมนาคมที่เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพดีขึ้น ตลอดจนแห่งน้ำ คูคลอง ก็ได้รับการบูรณะให้มีสภาพดีขึ้น รวมทั้งการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน ทั้งนี้ได้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาด้วย

**การดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ โดยจัดอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับราษฎรในหมู่บ้าน ให้ความช่วยเหลือผู้พิการ ยากจนและด้อยโอกาส โดยจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ยากจนและด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ราษฎรในหมู่บ้าน เช่น การจัดโครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ลดผู้ป่วยไข้เลือดออก ลดการเสี่ยงของประชาชนจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขในพื้นที่ เป็นต้น

14

**การดำเนินงานด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย**

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย เป็นการส่งเสริมให้ราษฎรได้รู้จักการออกกำลังกาย ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เช่น การจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนประจำตำบล ส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด โดยการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด เป็นการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรในหมู่บ้าน ช่วยบรรเทาสาธารณะภัยในเบื้องต้น

**การดำเนินงานด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว**

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว ทำให้ลดการทำลายสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เช่น โครงการปลูกตันไม้ภายในตำบล ลดการพังทลายของหน้าดิน และทำให้เกิดภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น

**การดำเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วั**ฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น** มีการส่งเสริมการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบ ได้แก่ จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน เช่น โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ส่งเสริมให้เกิดความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ โดยจัดโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ มีการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ได้แก่ การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นต้น

**การดำเนินงานด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี**

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทำให้เกิดการพัฒนาบุคลากรทั้งพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการและหลักสูตรของส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม มีการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันตลอดจนสร้างเครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงาน เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจัดประชุมประชาคม เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนรวมในการพัฒนาองค์กร แสดงความคิดเห็น และตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรได้ เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชน

15

**ส่วนที่ 3**

**การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ**

**ส่วนที่ 3**

**การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ**

**3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา**

**วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม**

“ เพิ่มรายได้ ขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาสังคม ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรรม ”

**พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น**

1. การยกระดับคุณภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

2. ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

3. ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกื้อหนุนต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน

4. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ รวมทั้งกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นการสร้างงานและกระจายรายได้

5. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของชุมชนโดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพในทุกๆด้าน

6. ส่งเสริมการมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

7. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีในองค์การบริหารส่วนตำบล โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล

**จุดมุ่งหมายการพัฒนา**

1. การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับสืบทอด

3. พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. สนับสนุนกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งและการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้กับราษฎร

5. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและของผู้ปกครอง

6. ให้ประชาชนมีสุขภาพดีห่างไกลยาเสพติดและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

7. การบริหารงานมีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

16

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา**

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แนวทางพัฒนา

1.1 ก่อสร้าง / ปรับปรุง/บำรุงรักษา/ต่อเติม/ซ่อมแซม ถนน เส้นทางคมนาคม สะพานรางระบายน้ำและระบบการจราจร ให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความสะดวกสบาย

1.2 ขยายเขตระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาค/ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา/ต่อเติม/แซมซ่อมระบบไฟฟ้าสาธารณ ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงบริการสาธารณะ

1.3 ก่อสร้าง / ปรับปรุง/บำรุงรักษา/ต่อเติม/ซ่อมแซม ขุดลอกแหล่งน้ำและก่อสร้างแหล่งน้ำกักเก็บน้ำ ทางธรรมชาติเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง

2. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

**แนวทางพัฒนา**

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ

2.2 ส่งเสริมสวัสดิการสังคม

2.3 ส่งเสริมการสาธารณสุข

2.4 สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน/หมู่บ้านโดยวิธีการสหกรณ์เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นใช้ระบบสหกรณ์เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน/หมู่บ้าน

3. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย**

**แนวทางการพัฒนา**

3.1 ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

3.2 ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.3 ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว**

**แนวทางการพัฒนา**

4.1 ส่งเสริมงานด้านการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.2 การสร้างจิตสำนึกและการตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.3 การพัฒนากำจัดสิ่งปฏิกูลและมลพิษต่างๆโดยทั่วถึงกัน

4.4 การส่งเสริมบูรณาการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**แนวทางการพัฒนา**

5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับ

17

5.2 การเพิ่มโอกาสและช่องทางการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน

5.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา จารีตประเพณีอันดีงานและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมงานรัฐพิธี วันสำคัญต่างๆ

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี**

**แนวทางการพัฒนา**

6.1 การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร และระบบบริหารจัดการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

6.2 การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาองค์กร วัสดุ ครุภัณฑ์ และสถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย

6.3 การส่งเสริมประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

18

**3.2 บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา**

ผ 01

บัญชีโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561)

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1** พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

**-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6** การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา/ต่อเติม/ซ่อมแซมถนน เส้นทางคมนาคม สะพานรางระบายน้ำและระบบการจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความสะดวกสบาย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | | | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | | งบประมาณและที่มา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2559  (บาท) |  | 2560  (บาท) | 2561  (บาท) |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนดิน  ม.1 | | | -เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวก | -จากฝายหลวง – นานางวิลัย คลังจินดา  -ภายในหมู่บ้าน | | 100,000  อบต.หนองขาม |  |  |  | การเพิ่มขึ้นของถนนดินในหมู่บ้าน | -ประชาชนมีถนนไว้สัญจรไปมาสะดวก | กองช่าง |
| 2 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ ม.1 | | | - เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกป้องกันน้ำท่วมขัง | - จุดบ้านนายสุวิทย์ ทวนชัยภูมิ - บ้านนายสุดใจ บุญครอง  - จุดบ้านนางบุญทัน ตุ้ยศักดา – บ้านนายบุญ สุพรรณ | |  |  | 100,000  อบต.หนองขาม |  | ปริมาณน้ำท่วมขังในหมู่บ้านที่ลดลง | - ภายในหมู่บ้านไม่มีน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | | | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | | งบประมาณและที่มา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2559  (บาท) |  | 2560  (บาท) | 2561  (บาท) |
| 3 | โครงการซ่อมแซมฝาปิดรางระบายน้ำ ม.1 | | | - เพื่อป้องกันอันตรายจากการสัญจรไปมา | - บ้านนายสุวิทย์ ทวนชัยภูมิ – บ้านนางศุภวรรณ จันทะแสง | |  |  |  | 100,000  อบต.หนองขาม | ความปลอดภัยของราษฎรที่เพิ่มขึ้นจากการสัญจรไปมา | ป้องกันอันตรายของคนในชุมชนและยานพาหนะ | กองช่าง |
| 4 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ม.2 | | | - เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | - ภายในหมู่บ้านทั้งสองฝั่ง  - บ้านนายวรปรัชญ์-นายวีระ | | 100,000  อบต.หนองขาม |  |  |  | ปริมาณน้ำท่วมขังในหมู่บ้านที่ลดลง | ภายในหมู่บ้านไม่มีน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-ไม้ไผ่ ม.2 | | | - เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ราษฎรในการสัญจรไปมา | -บ้านนางอ่อน- นานายสง่า  -บ้านนายชัยยัญ – บ้านนายธนบดี  - สามแยกไร่นายชม – วัดบ้านดอนไข่ผำ  -คอกวัวนายสำรอง-สี่แยกนานายเรียน  -ลาดยางจากนานายเรียน- นานายธง (เชื่อมบ้านฝาย)  -ภายในหมู่บ้าน | |  |  |  | 100,000  อบต.หนองขาม | จำนวนถนน  ในหมู่บ้านที่เพิ่มขึ้น | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | กองช่าง |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับถนนคอนกรีต ม.4 | | | -เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวก | - จากบ้านนางเฮียง ผลวิลัย –บ้านนายโสภา คำยศ | |  |  | 100,000  อบต.หนองขาม |  | ความแข็งแรงของถนนที่เพิ่มขึ้น | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | | | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | | งบประมาณและที่มา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2559  (บาท) |  | 2560  (บาท) | 2561  (บาท) |
| 7 | โครงการลงลูกรังถนนดินเพื่อการเกษตร ม.6 | | | -เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวก | ภายในหมู่บ้าน | | 100,000  อบต.หนองขาม |  |  |  | จำนวนถนน  ในหมู่บ้านที่เพิ่มขึ้น | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | กองช่าง |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ม.7 | | | -เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวก | ภายในหมู่บ้าน | | 100,000  อบต.หนองขาม |  |  |  | จำนวนถนน  ในหมู่บ้านที่เพิ่มขึ้น | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | กองช่าง |
| 9 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน(บดอัด) ม.7 | | | -เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวก | ภายในหมู่บ้าน | |  |  | 100,000  อบต.หนองขาม |  | ความแข็งแรงของถนนที่เพิ่มขึ้น | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | กองช่าง |
| 10 | โครงการวางท่อระบายน้ำเสียในชุมชน ม.8 | | | -เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | -ฝั่งตรงข้ามร้านค้าชุมชน | |  |  |  | 100,000  อบต.หนองขาม | ปริมาณน้ำท่วมขังในหมู่บ้านลดลง | ภายในหมู่บ้านไม่มีน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 11 | โครงการซ่อมบำรุงถนนเพื่อการเกษตรลงลูกรัง ม.8 | | | - เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ราษฎรในการสัญจรไปมา | - สามแยกนานายประดุล-ลำนาแซง | |  |  | 100,000  อบต.หนองขาม |  | ความแข็งแรงของถนนที่เพิ่มขึ้น | - ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | กองช่าง |
| 12 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ม.5 | | | - เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | - บ้านนางล้อม สุวรรณศรี – บ้านนาย หนูคิด ไพศาลพงค์  - บ้านนางคำปิว หูชัยภูมิ - บ้านนายทราย กองเกิด | |  |  | 100,000  อบต.หนองขาม |  | ปริมาณน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านลดลง | - ภายในหมู่บ้านไม่มีน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | | | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | | งบประมาณและที่มา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2559  (บาท) |  | 2560  (บาท) | 2561  (บาท) |
| 13 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ม.10 | | | - เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | -บ้านนายชัย-ประตูน้ำเข้าสระ | | 100,000  อบต.หนองขาม |  |  |  | ปริมาณน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านลดลง | - ภายในหมู่บ้านไม่มีน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ไม้ไผ่ ม.10 | | | - เพื่อการคมนาคมที่สะดวก | - ซอยร้านซ่อม – วัดบ้านภูดิน | |  |  | 100,000  อบต.หนองขาม |  | จำนวนถนน ที่เพิ่มขึ้นภายในหมู่บ้าน | - ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกสบาย | กองช่าง |
| 15 | โครงการก่อสร้างรางระบายเปิดเข้าสระโคกหญ้านาง  ม.10 | | | - เพื่อนำน้ำจากธรรมชาติเข้าเก็บกักในสระน้ำ | - จากสวนยาง – สามแยกต้นมะขาม | |  |  |  | 100,000  อบต.หนองขาม | ปริมาณน้ำที่กักเก็บได้ในสระมีจำนวนเพิ่มขึ้น | - ประชาชนได้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ | กองช่าง |
| 16 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ม.11 | | | -เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | -บ้านนางบัวสวรรค์ สี่แยกบ้านนางสำรอง  -สี่แยกบ้านนางสำรอง-บ้านนายธนวัฒ  -บ้านนางเก่ง-ลานอเนกประสงค์  -บ้านนางนวลนาง-บ้านนางสุบัน | | 100,000  อบต.หนองขาม |  |  |  | ปริมาณน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านลดลง | - ภายในหมู่บ้านไม่มีน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ม.11 | | | -เพื่อการคมนาคมที่สะดวก | -บ้านนายสุด-บ้านนางหนูกัน  -บ้านนายจำนง-บ้านนายโสภา  -บ้านนางพัชรี-สวนนายธนากร  -สวนนายธนกร-บ้านนายประทิน | |  |  | 100,000  อบต.หนองขาม |  | จำนวนถนน ที่เพิ่มขึ้นภายในหมู่บ้าน | - ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกสบาย | กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | | | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | | งบประมาณและที่มา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2559  (บาท) |  | 2560  (บาท) | 2561  (บาท) |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย อบต.หนองขาม ถึง บ.ห้วยบง ต.ห้วยบง | | | - เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 ตำบลได้มีถนนสัญจรไปมาสะดวก | -กว้าง 4 ม.ยาว 1,500 ม.หนา 0.15 ม.ปริมาตรลูกรัง 900 ลบ.ม.  -กว้าง 4 ม.ยาว 1,500 ม.หนา 0.30ม.ปริมาตรลูกรัง 1,800 ลบ.ม. | | 176,400 |  |  |  | จำนวนถนนลูกรังที่เพิ่มขึ้น | - ประชาชนทั้ง 2 ตำบลมีถนนสัญจรไปมา | อบจ.ชัยภูมิ  อบต.หนองขาม อบต.ห้วยบง |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองขามถึงตำบลห้วยบง | | | - เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 ตำบลได้มีถนนสัญจรไปมาสะดวก | - กว้าง 6 ม.ยาว 6,000 ม.หนา 0.20 ม. | | 18,000,000 |  |  |  | จำนวนถนน ลาดยางที่เพิ่มขึ้น | - ประชาชนทั้ง 2 ตำบลมีถนนสัญจรไปมา | อบจ.ชัยภูมิ  อบต.หนองขาม อบต.ห้วยบง |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ.ฝาย ต.หนองขาม ถึงบ.ยางหวาย ต.ยางหวาย | | | - เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 ตำบลได้มีถนนสัญจรไปมาสะดวก | - กว้าง 5 ม.ยาว 4,000 ม.หนา 0.20 ม. | | 12,000,000 |  |  |  | จำนวนถนน ลาดยางที่เพิ่มขึ้น | - ประชาชนทั้ง 2 ตำบลมีถนนสัญจรไปมา | อบจ.ชัยภูมิ  อบต.หนองขาม อบต.ยางหวาย |
| 21 | โครงการก่อสร้างสะพานข้ามฝายน้ำล้นบ.ฝาย ม.1 ต.หนองขามถึง บ.หนองโดก ม.6 ต.บ้านโสก | | | - เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 ตำบลได้มีถนนสัญจรไปมาสะดวก | -ฝายน้ำล้น ขานดกว้าง 4 ม.ยาว 54 ม. | | 4,104,000 |  |  |  | ความสะดวกในการเดินทางข้ามลำน้ำ | - ประชาชนทั้ง 2 ตำบลมีถนนสัญจรไปมา | อบจ.ชัยภูมิ  อบต.หนองขาม อบต.บ้านโสก |
| ที่ | โครงการ | | | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | | งบประมาณและที่มา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2559  (บาท) |  | 2560  (บาท) | 2561  (บาท) |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านฝาย ม.1 ถึงฟาร์มไก่บ้านหนองตาไก้ ม.6 ตำบลหนองขาม | | | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสัญจรไปมาสะดวก | -ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม.ยาว3,600 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,000 ตารางเมตร | | 800,000 |  |  |  | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | -ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก | อบจ.ชัยภูมิ  อบต.หนองขาม |
| 23 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ม.3 | | | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสัญจรไปมาสะดวก | - จากบ้านนายบุญหลาย-บ้านนายสุบรรณ  - จากบ้านนายทองพูน- บ้านนางหนู | |  |  | 200,000  อบต.หนองขาม |  | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | -ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก | กองช่าง |
| 24 | โครงการก่อสร้างร่างระบายน้ำพร้อมฝาปิด ม.8 | | | -เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | -ภายในหมู่บ้าน ม.8  -สายบ้านนางล้อม สุวรรณี | |  |  | 100,000  อบต.หนองขาม |  | ปริมาณน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านลดลง | - ภายในหมู่บ้านไม่มีน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 25 | โครงการก่อสร้างประปาผิวดิน ม.7 | | | -เพื่อให้มีน้ำประปาใช้ได้สะดวก | - ภายในหมู่บ้าน ม.7 | |  |  | 100,000  อบต.หนองขาม |  | ใช้น้ำประปาได้สะดวก | ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างสะดวกและพอเพียง | กองช่าง |
| 26 | โครงการวางท่อประปาบ้านโนนทอง ม.8 | | | -เพื่อให้มีน้ำประปาใช้ได้สะดวก | -ภายในหมู่บ้าน ม.8 | |  |  | 100,000  อบต.หนองขาม |  | ใช้น้ำประปาได้สะดวก | ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างสะดวกและพอเพียง | กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | | | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | | งบประมาณและที่มา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2559  (บาท) |  | 2560  (บาท) | 2561  (บาท) |
| 27 | โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรภายในตำบลหนองขาม | | | - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสัญจรไปมาสะดวก | * -ทุกหมู่บ้านภายในตำบลหนองขาม | |  |  |  | 500,000  อบต.หนองขาม | จำนวนถนนที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้น | -ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก | กองช่าง |
| 28 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.9 | | | -เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | * -จากบ้านนางสงกรานต์-บ้านนางสุข | | 100,000  อบต.หนองขาม |  |  |  | ปริมาณน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านลดลง | - ภายในหมู่บ้านไม่มีน้ำท่วมขัง | กองช่าง |
| 29 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านหนองขาม ม.7 ต.หนองขาม ถึง บ้านโนนสงเปลือย ต.โนนสะอาด | | | - เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 ตำบลได้มีถนนสัญจรไปมาสะดวก | - ประมาณ 5 กิโลเมตร | |  |  |  | 15,000,000 | จำนวนถนน ลาดยางที่เพิ่มขึ้น | - ประชาชนทั้ง 2 ตำบลมีถนนสัญจรไปมาสะดวก | อบจ.ชัยภูมิ  อบต.หนองขาม อบต.โนนสะอาด |
| 30 | โครงการถนนยกระดับจากบ้านโนนทอง ต.หนองขามถึงสะพานลำชีบ้านหนองดู่ ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น | | | - เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 ตำบลได้มีถนนสัญจรไปมาสะดวก | - ขยายถนนให้กว้างและยกระดับให้สูงขึ้น ประมาณ 2 เมตร กว้าง 10 เมตร และวางท่อเป็นบางจุด ท่อขนาด 10x10 เมตร หรือ 80x100 เมตร | |  |  |  | 10,000,000 | จำนวนถนน ที่เพิ่มขึ้น | - ประชาชนทั้ง 2 ตำบลมีถนนสัญจรไปมาสะดวก | อบจ.ชัยภูมิ  อบต.หนองขาม |
| ที่ | โครงการ | | | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | | งบประมาณและที่มา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2559  (บาท) |  | 2560  (บาท) | 2561  (บาท) |
| 31 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่รอบสระน้ำโคกหญ้านาง ม.10 | | | -เพื่อให้มีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก | -รอบสระน้ำโคกหญ้านาง | |  |  | 100,000  อบต.หนองขาม |  | จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น | ประชาชนมีถนนสัญจรได้สะดวก | กองช่าง |
| 32 | โครงการวางท่อเหลี่ยม ม.2 | | | -เพื่อป้องกันการพังทลายของถนน | -ไร่นางเปลียง | |  |  |  | 100,000  อบต.หนองขาม | การพังทลายของถนนลดลง | ประชาชนมีถนนสัญจรได้สะดวก | กองช่าง |
| 33 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรพร้อมลงลูกรังม.6 | | | -เพื่อให้มีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก | -นานายคง | |  |  |  | 100,000  อบต.หนองขาม | ถนนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน | ประชาชนมีถนนสัญจรได้สะดวก | กองช่าง |
| 34 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.5 | | | -เพื่อให้มีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก | -จากบ้านนางจำลองลักษณ์ – บ้านกำนันชนชัย | |  |  | 200,000  อบต.หนองขาม |  | จำนวนถนนลาดยางเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีถนนสัญจรได้สะดวก | กองช่าง |
| 35 | โครงการขยายถนนคอนกรีต ม.1 ,ม.3 | | | -เพื่อให้มีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก | -จากทางเข้าหมู่บ้าน – สามแยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย | |  |  | 100,000  อบต.หนองขาม |  | ความกว้างของถนนเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีถนนสัญจรได้สะดวก | กองช่าง |
| 36 | โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.4 | | | -เพื่อให้มีน้ำใช้ได้สะดวก | บ้านโนนแต้ ม.4 | |  |  | 5,000,000 |  | ในหมู่บ้านมีน้ำประปาใช้สะดวก | ประชาชนมีน้ำใช้ได้สะดวก | อบจ.ชัยภูมิ  อบต.หนองขาม |
| ที่ | โครงการ | | | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | | งบประมาณและที่มา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2559  (บาท) |  | 2560  (บาท) | 2561  (บาท) |
| 37 | โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดกลาง ม.8 | | | -เพื่อให้มีน้ำใช้ได้สะดวก | บ้านโนนทอง ม.8 | |  |  | 3,000,000 |  | ในหมู่บ้านมีน้ำประปาใช้สะดวก | ประชาชนมีน้ำใช้ได้สะดวก | อบจ.ชัยภูมิ  อบต.หนองขาม |
| 38 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (อบต.หนองขาม) | | | -เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคที่มีความสะอาด และสะดวก | สถานีสูบน้ำประปาหมู่บ้าน ม.4 บ้านโนนแต้ | | 250,000  อบต.หนองขาม |  |  |  | ในหมู่บ้านมีน้ำประปาใช้ได้สะอาด และสะดวก | ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐานสะอาด สะดวก | กองช่าง |
|  | | **1.2 แนวทางการพัฒนาขยายเขตระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาค/ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา/ต่อเติม/ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวมถึงบริการสาธารณะ** | | | | | | | | | | | |
| ที่ | โครงการ | | | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | | งบประมาณและที่มา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2559  (บาท) |  | 2560  (บาท) | 2561  (บาท) |
| 1 | โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.1 | | | - เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้สะดวก | -จากบ้านฝาย ม.1 – ฟาร์มไก่ –บ้านหนองตาไก้ | | 100,000  อบต.หนองขาม |  |  |  | ความพึงพอใจของราษฎรในหมู่บ้านเพิ่มขึ้น | -ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ที่สะดวก | กองช่าง |
| 2 | โครงการขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟฟ้าเชื่อมบ้านฝาย ม.2 | | | -เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้สะดวก | - บ้านนายชัยยัญ – บ้านนายเชิด  -บ้านนายสนิท-สี่แยกบ้านนายธนบดี  -สี่แยกสวนนายเลิศ-ไร่นายบุญส่ง  -ไร่นายชม – ศาลปู่ตา  -สี่แยกนานายเรียน – นานายเลิศ | |  |  | 300,000  อบต.หนองขาม |  | ความพึงพอใจของราษฎรในหมู่บ้านเพิ่มขึ้น | - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 3 | โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อ  การเกษตร ม.6 | | | -เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้สะดวก | -จากนานายถัด – นานายประยูร | |  |  | 100,000  อบต.หนองขาม |  | ความพึงพอใจของราษฎรในหมู่บ้านเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้สะดวก | กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | | | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | | งบประมาณและที่มา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2559  (บาท) |  | 2560  (บาท) | 2561  (บาท) |
| 4 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมสายดับและไฟฟ้าในครัวเรือน ม.7 | | | -เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้สะดวก | -บ้านนายสุดใจ – นานายประเสริฐ  -ภายในหมู่บ้าน | |  |  |  | 100,000  อบต.หนองขาม | ความพึงพอใจของราษฎรในหมู่บ้านเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ที่สะดวก | กองช่าง |
| 5 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ม.9 | | | -เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้สะดวก | -บ้านนางสงกรานต์ – หน้าวัด  -ภายในหมู่บ้าน | |  |  | 100,000  อบต.หนองขาม |  | ความพึงพอใจของราษฎรในหมู่บ้านเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ที่สะดวก | กองช่าง |
| 6 | โครงการไฟฟ้าแสงสว่างในชุมชน ม.8 | | | -เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้สะดวก | - บ้านนายวิจารย์ – บ้านนายสลัก เตียงไธสงค์  -บ้านนางคำพอง-บ้านนางวาล กงจันทร์  -บ้านนายวิชัย-บ้านนางใจ ชัยประเสริฐ  -บ้านนายเสถียร-บ้านนายวิภพ คลังสมบัติ | |  |  | 400,000  อบต.หนองขาม |  | ความพึงพอใจของราษฎรในหมู่บ้านเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ที่สะดวก | กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | | | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | | งบประมาณและที่มา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2559  (บาท) |  | 2560  (บาท) | 2561  (บาท) |
| 7 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ม.10 | | | -เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้สะดวก | -ซอยที่ตาเหมือน – วัดภูดิน  -ซอยร้านซ่อม – วัดภูดิน | |  |  | 200,000  อบต.หอนงขาม |  | ความพึงพอใจของราษฎรในหมู่บ้านเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้สะดวก | กองช่าง |
| 8 | โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.4,ม.9 | | | -เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้สะดวก | บ้านโนนแต้ ม.4,ม.9 | |  |  | 200,000  อบต.หอนงขาม |  | ความพึงพอใจของราษฎรในหมู่บ้านเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้สะดวก | กองช่าง |
|  | | **1.3 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา/ต่อเติม/ซ่อมแซม ขุดลอกแหล่งน้ำและก่อสร้างแหล่งน้ำกักเก็บน้ำทางธรรมชาติ เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง** | | | | | | | | | | | |
| ที่ | โครงการ | | วัตถุประสงค์ | | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2559  (บาท) | |  | 2560  (บาท) | 2561  (บาท) |
| 1 | โครงการขุดลอกสระวังกกคร้อ พร้อมทำฝายน้ำล้นกั้นลำห้วยยางหวาย ม.3 | | -เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปภาคบริโภคที่สะดวกและเพียงพอ | | - สระวังกกคร้อ | 100,000  อบต.หนองขาม | |  |  |  | ความพึงพอใจของราษฎรในหมู่บ้านเพิ่มขึ้น | -ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคที่สะดวกขึ้น | กองช่าง |
| 2 | โครงการวางท่อสูบน้ำ ม.3 | | -เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปภาคบริโภคที่สะดวกและเพียงพอ | | -จากฝายหลวง - -สระน้ำวังกกคร้อ |  | |  | 100,000  อบต.หนองขาม |  | ความพึงพอใจของราษฎรในหมู่บ้านเพิ่มขึ้น | - ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ในการเกษตรได้สะดวก | กองช่าง |
| 3 | โครงการวางท่อสูบน้ำบาดาลขึ้นหอประปาวังกกคร้อ ม.3 | | -เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคที่สะดวก | | -ภายในหมู่บ้าน |  | |  |  | 100,000  อบต.หนองขาม | ความพึงพอใจของราษฎรในหมู่บ้านเพิ่มขึ้น | - ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคที่สะดวก | กองช่าง |
| 4 | โครงการเปลี่ยนท่อน้ำประปาภายในหมู่บ้าน ม.5 | | -เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคที่สะดวกและพอเพียง | | -จำนวน 1 แห่งภายในหมู่บ้าน | 100,000  อบต.หนองขาม | |  |  |  | ความพึงพอใจของราษฎรในหมู่บ้านเพิ่มขึ้น | - ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคที่สะดวก | กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | | วัตถุประสงค์ | | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2559  (บาท) | |  | 2560  (บาท) | 2561  (บาท) |
| 5 | โครงการเปลี่ยนและย้ายถังประปาแห่งใหม่  ม.5 | | -เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคที่สะดวกและพอเพียง | | -ภายในหมู่บ้าน |  | |  | 100,000  อบต.หนองขาม |  | ความพึงพอใจของราษฎรในหมู่บ้านเพิ่มขึ้น | -เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก | กองช่าง |
| 6 | โครงการขุดสระน้ำอีสานเขียว ม.5 | | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | | -พื้นที่บริเวณสระน้ำอีสานเขียว ม.5 |  | |  |  | 100,000  อบต.หนองขาม | ความพึงพอใจของประชาชนเพิ่มขึ้น | - ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ได้สะดวก | กองช่าง |
| 7 | โครงการวางท่อประปารอบหมู่บ้าน ม.6 | | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค | | - ภายในหมู่บ้าน |  | |  |  | 100,000  อบต.หนองขาม | ความพึงพอใจของประชาชนเพิ่มขึ้น | - ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ได้สะดวก | กองช่าง |
| 8 | โครงการขุดลอกลำนาแซงตอนใต้ ม.8 | | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | | - ลำนาแซง ประมาณ 7 กม.กว้าง 80 เมตร |  | |  |  | 100,000  อบต.หนองขาม | ปริมาณน้ำในลำห้วยเพิ่มขึ้น | - ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ได้สะดวก | กองช่าง |
| 9 | โครงการขุดลอกลำห้วยยางหวายตอนบน ม.11 | | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | | -ลำห้วยยางหวาย |  | |  |  | 100,000  อบต.หนองขาม | ปริมาณน้ำในลำห้วยเพิ่มขึ้น | - ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ได้สะดวก | กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | | วัตถุประสงค์ | | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2559  (บาท) | |  | 2560  (บาท) | 2561  (บาท) |
| 10 | โครงการแก้มลิงลำนาแซง ม.8,ม.4 | | - เพื่อให้ราษฎรได้มีแหล่งไว้ทำการเกษตรกรและเลี้ยงสัตว์ | | - ลำนาแซง |  | |  |  | 25,000,000 | ความพึงพอใจของราษฎรที่เพิ่มขึ้น | - ภายในหมู่บ้านได้มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ | ชลประทานชัยภูมิ |
| 11 | โครงการแก้มลิงลำนาแซง  พร้อมอาคารประกอบ ม.8,4 | | - เพื่อให้ราษฎรได้มีแหล่งไว้ทำการเกษตรกรและเลี้ยงสัตว์ | | - ลำนาแซง |  | |  |  | 25,000,000 | ความพึงพอใจของราษฎรที่เพิ่มขึ้น | - ภายในหมู่บ้านได้มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตร | ชลประทานชัยภูมิ |
| 12 | โครงการขุดลอกหนองชีหลง – หนองทางขวาง ม.9 | | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | | -หนองชีหลง  -หนองทางขวาง | 200,000  อบต.หนองขาม | |  |  |  | ปริมาณน้ำในลำห้วยเพิ่มขึ้น | - ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ได้สะดวก | กองช่าง |
| 13 | โครงการขุดลอกและขยายสระน้ำท่าแจ้ง ม.8 | | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | | -สระน้ำท่าแจ้ง |  | |  | 200,000  อบต.หนองขาม |  | ปริมาณน้ำในลำห้วยเพิ่มขึ้น | - ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ได้สะดวก | กองช่าง |
| 14 | โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ ม.8 | | -เพื่อให้มีคลองส่งน้ำที่ไหลสะดวก | | -จากบ้านนายทอง-บ้านนางยงจันดา | 100,000  อบต.หนองขาม | |  |  |  | ปริมาณน้ำไหลสะดวก | - ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ได้สะดวก | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2559  (บาท) |  | 2560  (บาท) | 2561  (บาท) |
| 15 | โครงการขุดลอกหนองน้ำ ม.8 | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | - หนองหวายนอก  -หนองหญ้าวอก-หนองหญ้าม้า | 200,000  อบต.หนองขาม |  |  |  | ปริมาณน้ำในลำห้วยเพิ่มขึ้น | - ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ได้สะดวก | กองช่าง |
| 16 | โครงการขุดลอกลำนาแซง ม.4,8,9 | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | -จากฝายท่านางเม็ง ถึงฝายลำนาแซงตอนใต้ | 100,000  อบต.หนองขาม |  |  |  | ปริมาณน้ำในลำห้วยเพิ่มขึ้น | - ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ได้สะดวก | กองช่าง |
| 17 | โครงการขุดลอกหนองน้ำ ม.9 | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | -หนองกุดเชือก ประมาณ 28 ไร่  -หนองกุดบักไทย ประมาณ 25 ไร่ | 200,000  อบต.หนองขาม |  |  |  | ปริมาณน้ำในลำห้วยเพิ่มขึ้น | - ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ได้สะดวก | กองช่าง |
| 18 | โครงการขุดลอกลำห้วยหินเจาะพร้อมลงลูกรัง 2 ข้าง  ม.7 | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | -ลำห้วยหินเจาะ | 150,000  อบต.หนองขาม |  |  |  | ปริมาณน้ำในลำห้วยเพิ่มขึ้น | - ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ได้สะดวก | กองช่าง |
| 19 | โครงการก่อสร้างหอสูบน้ำระบบท่อ จากลำชี-ลำน้ำก่ำ ถึงบ้านภูดิน | - เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร | -ชีวังโดน |  |  |  | 100,000,000 | มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น | - ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ได้สะดวก | อบจ.ชัยภูมิ  อบต.หนองขาม |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2559  (บาท) |  | 2560  (บาท) | 2561  (บาท) |
| 20 | โครงการขุดลอกลำน้ำก่ำ  ม.4 | -เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งน้ำไว้ทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ | ลำน้ำก่ำ | 100,000  อบต.หนองขาม |  |  |  | มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ | กองช่าง |
| 21 | โครงการแก้มลิงหนองแซงใหญ่พร้อมอาคารประกอบ | -เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งน้ำไว้ทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ | หนองแซงใหญ่ |  |  | 200,000  อบต.หนองขาม |  | มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ | กองช่าง |
| 22 | โครงการเจาะบ่อบาดาล  ม.3 | -เพื่อให้มีน้ำไว้อุปโภค-บริโภค | บ้านฝาย ม.3 |  |  | 150,000  อบต.หนองขาม |  | มีน้ำไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน | ประชาชนมีน้ำใช้ได้สะดวก | กองช่าง |
| 23 | โครงการเจาะบ่อบาดาล  ม.5 | -เพื่อให้มีน้ำไว้อุปโภค-บริโภค | บ้านหนองตาไก้ ม.5 (บริเวณสระอีสานเขียว) |  |  | 150,000  อบต.หนองขาม |  | มีน้ำไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน | ประชาชนมีน้ำใช้ได้สะดวก | กองช่าง |
| 24 | โครงการวางท่อระบายน้ำหนองน้ำขุ่นและหนองน้ำเขียวใหญ่ | -เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ | หนองน้ำขุ่นและหนองน้ำเขียวใหญ่ |  |  |  | 200,000  อบต.หนองขาม | มีน้ำไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน | ประชาชนมีน้ำใช้ได้สะดวก | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2559  (บาท) |  | 2560  (บาท) | 2561  (บาท) |
| 25 | โครงการสร้างคลองส่งน้ำจากลำชี-ลำน้ำก่ำ | -เพื่อให้ประชาชนมีคลองส่งน้ำไว้ใช้ในการบริโภค | -บริเวณจากลำชี-ลำน้ำก่ำ ม.4 |  |  |  | 500,000  อบต.หนองขาม | มีน้ำไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน | ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ได้สะดวก | กองช่าง |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4** พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**-ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2** การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข็มแข็งและยั่งยืน

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

**2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | | วัตถุประสงค์ | | | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | | | งบประมาณและที่มา | | | | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | | | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | | | | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ | |
| 2559  (บาท) | |  | 2560  (บาท) | | 2561  (บาท) | | |
| 1 | โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นยาดมสมุนไพร ยาหม่อง | | - เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎร | | | - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป | | | 20,000  อบต.หนองขาม | |  |  | | - | | | จำนวนราษฎรที่มีอาชีพเพิ่มขึ้นในหมู่บ้าน | | | - ประชาชนมีอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ | | | | ส่วนสวัสดิการสังคม | |
| 2 | โครงการสนับสนุนอาชีพทางด้านการเกษตร | | - เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎร | | | - จำนวน 11 หมู่บ้าน | | |  | |  | 110,000  อบต.หนองขาม | | - | | | จำนวนราษฎรที่มีอาชีพเพิ่มขึ้นในหมู่บ้าน | | | - ประชาชนมีอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ | | | | สำนักปลัด | |
| 3 | โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ | | - เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎร | | | - จำนวน 11 หมู่บ้าน | | |  | |  | 110,000  อบต.หนองขาม | | - | | | จำนวนราษฎรที่มีอาชีพเพิ่มขึ้นในหมู่บ้าน | | | - ประชาชนมีอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ | | | | ส่วนสวัสดิการสังคม | |
| ที่ | โครงการ | | วัตถุประสงค์ | | | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | | | งบประมาณและที่มา | | | | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | | | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | | | | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ | |
| 2559  (บาท) | |  | 2560  (บาท) | | 2561  (บาท) | | |
| 4 | โครงการสนับสนุนการจัดทำเครื่องจักรสาน | | - เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎร | | | - จำนวน 11 หมู่บ้าน | | |  | |  | 110,000  อบต.หนองขาม | | - | | | จำนวนราษฎรที่มีอาชีพเพิ่มขึ้นในหมู่บ้าน | | | - ประชาชนมีอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ | | | | ส่วนสวัสดิการสังคม | |
| 5 | โครงการสนับสนุนกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง | | - เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎร | | | - จำนวน 11 หมู่บ้าน | | |  | |  | 110,000  อบต.หนองขาม | |  | | | จำนวนราษฎรที่มีอาชีพเพิ่มขึ้นในหมู่บ้าน | | | - ประชาชนมีอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ | | | | ส่วนสวัสดิการสังคม | |
| 6 | โครงการสนับสนุนอาชีพเลี้ยงสัตว์ | | - เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎร | | | - จำนวน 11 หมู่บ้าน | | |  | |  | 110,000  อบต.หนองขาม | |  | | | จำนวนราษฎรที่มีอาชีพเพิ่มขึ้นในหมู่บ้าน | | | -ประชาชนมีอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ | | | | ส่วนสวัสดิการสังคม | |
| 7 | โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพระยะสั้นการทำขนมไทย(ต่อยอดรุ่นที่ 2) | | - เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎร | | | - กลุ่มอาชีพในเขตตำบลหนองขาม | | | 15,000  อบต.หนองขาม | |  |  | |  | | | จำนวนราษฎรที่มีอาชีพเพิ่มขึ้นในหมู่บ้าน | | | -ประชาชนมีอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ | | | | ส่วนสวัสดิการสังคม | |
|  |  | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  |  | |  | |
|  | |  | | **2.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการสังคม** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ที่ | โครงการ | | วัตถุประสงค์ | | | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | | | งบประมาณและที่มา | | | | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | | | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | | | | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ | |
| 2559  (บาท) | |  | 2560  (บาท) | | 2561  (บาท) | | |
| 1 | โครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินขจัดยาเสพติด | | -เพื่อส่งเสริมการสร้างความเข็มแข็งภายในหมู่บ้าน | | | - ทุกหมู่บ้านในตำบลหนองขาม | | |  | |  | 110,000  อบต.หนองขาม | |  | | | ความพึงพอใจของราษฎรในหมู่บ้านเพิ่มขึ้น | | | -ประชาชนภายในหมู่บ้านมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้น | | | | สำนักปลัด | |
| 2 | โครงการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาว | | -เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชน | | | - ประชาชนในตำบลหนองขาม | | | 100,000  อบต.หนองขาม | |  | - | | - | | | ความพึงพอใจของราษฎรในหมู่บ้านเพิ่มขึ้น | | | - ประชาชนได้รับผลประโยชน์ | | | | สำนักปลัด | |
| 3 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | | -เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อเอดส์การยังชีพ | | | -ผู้ป่วยเอดส์ในตำบลหนองขาม รายละ 500 ต่อเดือน | | | 48,000 | |  |  | |  | | | ความพึงพอใจของราษฎรในหมู่บ้านเพิ่มขึ้น | | | - ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ | | | | สำนักปลัด | |
| 4 | โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ม.9 | | -เพื่อเป็นสถานที่ประชุมประจำหมู่บ้าน | | | - จำนวน 1 หลัง | | | 250,000  อบต.หนองขาม | |  |  | |  | | | ความพึงพอใจของราษฎรในหมู่บ้านเพิ่มขึ้น | | | -ประชาชนมีสถานที่สำหรับใช้ในการประจำประจำหมู่บ้าน | | | | กองช่าง | |
| ที่ | โครงการ | | วัตถุประสงค์ | | | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | | | งบประมาณและที่มา | | | | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | | | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | | | | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ | |
| 2559  (บาท) | |  | 2560  (บาท) | | 2561  (บาท) | | |
| 5 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองขาม | | -เพื่อช่วยเหลือสมาชิกและชุมชนที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ | | | -จากราษฎรใน 11 หมู่บ้าน ตำบลหนองขาม | | | 100,000  อบต.หนองขาม | |  |  | |  | | | การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของราษฎรในตำบลหนองขาม | | | -ชุมชนเกิดความเข็มแข็งด้วยการพึ่งพาตนเองได้ด | | | | สำนักปลัด | |
| 6 | โครงการส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพออกตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส | | -เพื่อติดตามช่วยเหลือดูแลความเป็นอยู่ของราษฎรในตำบลหนองขาม | | | -ราษฎรใน 11 หมู่บ้าน ตำบลหนองขาม | | | 15,000  อบต.หนองขาม | |  |  | |  | | | การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของราษฎรในตำบลหนองขาม | | | -ชุมชนเกิดความเข็มแข็งด้วยการพึ่งพาตนเองได้ | | | | ส่วนสวัสดิการสังคม | |
| 7 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีกลุ่มแม่บ้านและประชาชนทั่วไป | | -เพื่อส่งเสริมการสร้างความเข็มแข็งภายในหมู่บ้าน | | | - กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน และประชาชนทั่วไปในตำบลหนองขาม | | | 15,000  อบต.หนองขาม | |  |  | |  | | | การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของราษฎรในตำบลหนองขาม | | | -ชุมชนเกิดความเข็มแข็งด้วยการพึ่งพาตนเองได้ | | | | ส่วนสวัสดิการสังคม | |
| 8 | โครงการฝึกอบรม ผู้สูงอายุตำบลหนองขาม | | -เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ | | | -กลุ่มผู้สูงอายุ ในตำบลหนองขาม | | | 15,000  อบต.หนองขาม | |  |  | |  | | | การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของราษฎรในตำบลหนองขาม | | | -ผู้สูงอายุมีขวัญและกำลังใจที่ดีขึ้นในการดำรงชีพ | | | | ส่วนสวัสดิการสังคม | |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
| ที่ | โครงการ | | วัตถุประสงค์ | | | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | | | งบประมาณและที่มา | | | | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | | | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | | | | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ | |
| 2559  (บาท) | |  | 2560  (บาท) | | 2561  (บาท) | | |
| 9 | โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานสำหรับคนพิการ ห้องน้ำคนพิการ | | -เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจและอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต ของผู้พิการ | | | - สิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ ห้องน้ำ | | | 30,000  อบต.หนองขาม | |  |  | |  | | | การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของราษฎรในตำบลหนองขาม | | | -ผู้พิการมีขวัญและกำลังใจและได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีขึ้นในการดำรงชีพ | | | | ส่วนสวัสดิการสังคม | |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  |
|  | |  | | **2.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการสาธารณสุข** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ที่ | โครงการ | | วัตถุประสงค์ | | | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | | งบประมาณและที่มา | | | | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | | | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | | | | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ | | | |
| 2559  (บาท) | |  | 2560  (บาท) | | 2561  (บาท) | | |
| 1 | โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.) | | -เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.) | | | -กองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.) | | 100,000  อบต.หนองขาม | |  | - | | - | | | ความพึงพอใจของราษฎรในตำบลหนองขาม | | | -การปฏิบัติงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย | | | | สำนักปลัด | | | |
| 2 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก /พิษสุนัขบ้า/ไข้หวัดใหญ่/โรคมือเท้าปาก | | - เพื่อป้องกันโรคที่อาจเกิดกับประชาชน | | | - จำนวน 11 หมู่บ้าน | | 67,400  อบต.หนองขาม | |  | - | | - | | | จำนวนราษฎรที่ป่วยมีจำนวนลดลง | | | - ประชาชนไม่เป็นโรคและมีสุขภาพดี | | | | -อบต.หนองขาม-รพสต.บ้านฝาย | | | |
| 3 | โครงการจัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำ | | - เพื่อเป็นการป้องกันไม้ให้มียุงลาย | | | - จำนวน 11 หมู่บ้าน | | 30,000  อบต.หนองขาม | |  |  | |  | | | ผู้ป่วยภายในตำบลหนองขามมีจำนวนลดลง | | | - สามารถทำลายแหล่งเพาะเชื้อได้ | | | | สำนักปลัด | | | |
| 4 | โครงการรณรงค์ส่งเสริมและป้องกันโรคเอดส์ | | - เยาวชน ประชาชน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์ | | | - เยาวชน และประชาชนทั่วไปในเขตตำบลหนองขาม | | 15,000  อบต.หนองขาม- | |  |  | |  | | | ผู้ป่วยภายในตำบลหนองขามมีจำนวนลดลง | | | - ประชาชน ได้รู้ข้อมูลข่าวเอดส์ รู้วิธีป้องกัน | | | | ส่วนสวัสดิการสังคม | | | |
| 5 | โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย | | -เพื่อป้องกันและกำจัดยุงลาย | | | -ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ำมันฉีดพ่นภายในหมู่บ้านเขตตำบลหนองขาม | | 40,000  อบต.หนองขาม | |  |  | |  | | | ผู้ป่วยภายในตำบลหนองขามมีจำนวนลดลง | | | -ป้องกันและกำจัดยุงลาย | | | | สำนักปลัด | | | |
| ที่ | โครงการ | | วัตถุประสงค์ | | | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | | งบประมาณและที่มา | | | | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | | | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | | | | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ | | | |
| 2559  (บาท) | |  | 2560  (บาท) | | 2561  (บาท) | | |
| 6 | โครงการจัดซื้อน้ำยาเคมีป้องกันโรคไข้หวัดนก | | -เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนก | | | -ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ำยาเคมีป้องกันโรคภายในเขตตำบลหนองขาม | | 30,000 | |  |  | |  | | | ผู้ป่วยภายในตำบลหนองขามมีจำนวนลดลง | | | -ป้องกันโรคไข้หวัดนก | | | | สำนักปลัด | | | |
| 7 | โครงการจัดซื้อสารส้ม คลอรีน | | -เพื่อให้ประชาชนได้ดื่มน้ำที่มีความสะอาด | | | -ใส่ถังน้ำประปา หมู่ 4,8,9 | | 150,000 | |  |  | |  | | | ผู้ป่วยภายในตำบลหนองขามมีจำนวนลดลง | | | - ประชาชนมีน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด | | | | สำนักปลัด | | | |
| 8 | โครงการสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน | | - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น | | | - จำนวน 11 หมู่บ้าน | | 165,000  อบต.หนองขาม | |  | - | | - | | | ผู้ป่วยภายในตำบลหนองขามมีจำนวนลดลง | | | - ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น | | | | สำนักปลัด | | | |
| 9 | โครงการรณรงค์ป้องกันลูกน้ำยุงลาย | | -เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันโรคจากยุงลาย | | | - จำนวน 11 หมู่บ้าน | | 20,000  อบต.หนองขาม | |  |  | |  | | | ผู้ป่วยภายในตำบลหนองขามมีจำนวนลดลง | | | -ประชาชนปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก | | | | สำนักปลัด | | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |

**2.4 แนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน/หมู่บ้านโดยวิธีการสหกรณ์เป็นแนวทางในการดำเนินงาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2559  (บาท) |  | 2560  (บาท) | 2561  (บาท) |
| 1 | โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการสหกรณ์ในระดับประชาชน | -เพื่อสร้างองค์ความรู้การประกอบอาชีพด้านการสหกรณ์ | - อบรมเชิงปฏิบัติการ ประชาชนในตำบลหนองขามจำนวน 11 หมู่บ้าน | 30,000  อบต.หนองขาม |  |  |  | ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านการสกรณ์เพิ่มขึ้น | -ใช้วิธีการสหกรณ์สร้างเศรษฐกิจในครัวเรือน | ส่วนสวัสดิการสังคม |

**2.5 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นใช้ระบบสหกรณ์เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน/หมู่บ้าน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2559  (บาท) |  | 2560  (บาท) | 2561  (บาท) |
| 1 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนใช้ระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม | -เพื่อจัดตั้งกลุ่มอาชีพใหม่และส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพเดิมที่มีอยู่แล้ว | - ประชาชนในตำบลหนองขามจำนวน 11 หมู่บ้าน | 30,000  อบต.หนองขาม |  |  |  | จำนวนกลุ่มแบบสหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงาน | ทำให้เศรษฐกิจและสังคมในชุมชนเข้มแข็ง | ส่วนสวัสดิการสังคม |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4** พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2** การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข็มแข็งและยั่งยืน

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย**

* 1. **3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | | | | | วัตถุประสงค์ | | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | | งบประมาณและที่มา | | | | | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | | | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2559  (บาท) | |  | | 2560  (บาท) | | 2561  (บาท) | | |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลหนองขาม หนองขามเกมส์ | | | | | -เพื่อให้ประชาชนในตำบลหนองขามได้เล่นกีฬาเพื่อเชื่อมความสามัคคี | | - ประชาชนในตำบลหนองขามจำนวน 11 หมู่บ้าน | | 70,000  อบต.หนองขาม | |  | |  | |  | | | ผู้มีสุขภาพดีในตำบลหนองขามมีจำนวนเพิ่มขึ้น | | - ประชาชนในตำบลหนองขามได้ทำกิจกรรมร่วมกัน | | | ส่วนการศึกษา |
| 2 | โครงการส่งเสริมนันทนาการและกีฬา | | | | | -เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรในชุมชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า | | - ราษฎรจำนวน 11 หมู่บ้าน | |  | |  | | 110,000  อบต.หนองขาม | |  | | | ผู้มีสุขภาพดีในตำบลหนองขามมีจำนวนเพิ่มขึ้น | | -ราษฎรมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า | | | ส่วนการศึกษา |
| 3 | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา | | | | | - เพื่อให้ประชาชนมีอุปกรณ์กีฬาไว้ออกกำลังกาย | | - จำนวน 11 หมู่บ้าน | | 70,000  อบต.หนองขาม | |  | |  | |  | | | ผู้มีสุขภาพดีในตำบลหนองขามมีจำนวนเพิ่มขึ้น | | - เยาวชนได้เล่นกีฬา | | | ส่วนการศึกษา |
| 4 | โครงการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ | | | | | -เพื่อสร้างความสามัคคี | | - กีฬาอบต.สัมพันธ์ เขตอำเภอคอนสวรรค์ | | 10,000  อบต.หนองขาม | |  | |  | |  | | | ประชาชนมีสุขภาพดีมีจำนวนเพิ่มขึ้น | | -เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ | | | ส่วนการศึกษา |
| ที่ | โครงการ | | | | | วัตถุประสงค์ | | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | | งบประมาณและที่มา | | | | | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | | | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2559  (บาท) | |  | | 2560  (บาท) | | 2561  (บาท) | | |
| 5 | โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายในชุมชน | | | | | - เพื่อให้ประชาชนมีสุภาพที่แข็งแรง | | - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไป | | 20,000  อบต.หนองขาม | |  | |  | |  | | | ผู้มีสุขภาพดีในตำบลหนองขามมีจำนวนเพิ่มขึ้น | | - ประชาชนได้รับผลประโยชน์ | | | ส่วนสวัสดิการสังคม |
| 6 | โครงการลานกีฬาอเนกประสงค์ | | | | | -เพื่อให้ราษฎรมีสถานที่ออกกำลังกายภายในหมู่บ้าน | | -ที่สาธารณะประโยชน์ทุกหมู่บ้านในตำบลหนองขาม | |  | |  | |  | | 80,000  อบต.หนองขาม | | | ผู้มีสุขภาพดีในตำบลหนองขามมีจำนวนเพิ่มขึ้น | | ราษฎรมีสถานที่ออกกำลังกายภายในหมู่บ้าน | | | กองช่าง |
|  | | | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |  | |  |  |  |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | **3.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ที่ | | โครงการ | | | | | วัตถุประสงค์ | | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | | งบประมาณและที่มา | | | | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | | | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2559  (บาท) | |  | 2560  (บาท) | | 2561  (บาท) | | |
| 1 | | โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสารแบบประจำที่และแบบมือถือ | | | | | - เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารของสมาชิก อปพร. และเจ้าหน้าที่ อบต | | - จำนวน 10 เครื่อง | | 100,000  อบต.หนองขาม | |  |  | |  | | | ราษฎรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น | | - สมาชิก อปพร. ติดต่อกันได้สะดวกและรวดเร็ว | | | สำนักปลัด |
| 2 | | โครงการจัดซื้อรถกู้ภัย,รถกระบะเทท้ายประจำตำบล | | | | | - เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย | | - จำนวน 1 คัน | | **-** | |  | 500,000  อบต.หนองขาม | | - | | | ราษฎรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น | | - เพื่อให้มีเรือช่วยเหลือประชาชน | | | สำนักปลัด |
| 3 | | โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันไฟป่า | | | | | - เพื่อใช้ในการป้องกันและสกัดไฟไหม้ | | - วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันไฟป่า | |  | |  | 30,000  อบต.หนองขาม | | - | | | ราษฎรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น | | - ทำให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ | | | สำนักปลัด |
| 4 | | โครงการศึกษาดูงานของ อปพร. | | | | | - เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ อปพร. | | - อปพร.11 หมู่บ้าน | | **-** | |  |  | | 120,000  อบต.หนองขาม | | | ราษฎรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น | | - อปพร.ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | | | สำนักปลัด |
| ที่ | | โครงการ | | | | | วัตถุประสงค์ | | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | | งบประมาณและที่มา | | | | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | | | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2559  (บาท) | |  | 2560  (บาท) | | 2561  (บาท) | | |
| 5 | | โครงการให้ความรู้และฝึกอบรมการช่วยเหลือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป | | | | | - ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีความรู้พื้นฐานในการช่วยเหลือ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | | - จำนวน 11 หมู่บ้าน | | 20,000  อบต.หนองขาม | |  | **-** | | **-** | | | ราษฎรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น | | - เยาวชนมีความพร้อมและทักษะในการให้ความช่วยเหลือ | | | สำนักปลัด |
| 6 | | โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. | | | | | -เพื่อสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงาน | | -สมาชิก อปพร. | | 100,000  อบต.หนองขาม | |  |  | |  | | | อปพร.มีความรู้เพิ่มขึ้น | | - อปพร.มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ | | | สำนักปลัด |
| 7 | | โครงการจัดงานวัน อปพร. | | | | | - เพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ | | - สมาชิก อปพร. ในตำบลหนองขาม | |  | |  | 10,000  อบต.หนองขาม | | **-** | | | ราษฎรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น | | - เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ | | | สำนักปลัด |
| 8 | | โครงการตัดชุดให้ อปพร. | | | | | - อปพร. มีเครื่องแบบที่ครบ | | - อปพร.11 หมู่บ้าน | | **-** | |  | 120,000  อบต.หนองขาม | | - | | | ราษฎรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น | | - อปพร.มีเครื่องแบที่ครบ | | | สำนักปลัด |
|  | |  | | | | |  | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | | |  | | **3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ที่ | โครงการ | | | | | | วัตถุประสงค์ | | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | | งบประมาณและที่มา | | | | | | |  | | | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | | | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2559  (บาท) | |  | 2560  (บาท) | 2561  (บาท) | | | ตัวชีวัด  (KPI) | | |
| 1 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ อปพร. | | | | | | - เพื่อให้มีอาคารศูนย์ที่ทันสมัย | | - จำนวน 1 แห่ง | |  | |  | 100,000  อบต.หนองขาม | **-** | | | ราษฎรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น | | | - เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน | | | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำศูนย์ อปพร. | | | | | | - เพื่อให้มีอุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน | | - จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ตู้ใส่เอกสาร และเตียงเหล็ก 2 ชั้น | |  | |  | 20,000  อบต.หนองขาม**-** | **-** | | | ราษฎรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น | | | - ทำให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล | | | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการรณรงค์ป้องกันปราบปรามและให้ความรู้ในเรื่องยาเสพติด | | | | | | - เพื่อให้ประชาชนรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด | | - ประชาชนใน 11 หมู่บ้าน | | 10,000  อบต.หนองขาม | |  | - | - | | | ราษฎรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น | | | - ประชาชนห่างไกลยาเสพติด | | | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ | | | | | | - เพื่อลดอุบัติเหตุทางท้องถนน จัด อปพร.ตั้งด่านตามจุดที่สำคัญ | | - ตำบลหนองขาม | | 70,000  อบต.หนองขาม | |  |  |  | | | ราษฎรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น | | | - ภัยจากอุบัติเหตุบนท้องถนนไม่มี | | | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้ประสานพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด | | | | | | - ประชาชนจะได้ห่างไกลยาเสพติด | | - ประชาชนตำบลหนองขาม | | 25,000  อบต.หนองขาม | |  |  |  | | | ยาเสพติดในพื้นที่มีปริมาณลดลง | | | - เพื่อให้ประชาชนรู้ถึงโทษของยาเสพติด | | | สำนักปลัด |
| ที่ | โครงการ | | | | | | วัตถุประสงค์ | | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | | งบประมาณและที่มา | | | | | | |  | | | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | | | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2559  (บาท) | |  | 2560  (บาท) | | 2561  (บาท) | | ตัวชีวัด  (KPI) | | |
| 6 | โครงการฝึกทบทวนหนึ่งทีมกู้ภัย (otos ) ร่วมกับ อพปร. | | | | | | - เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับทีมกู้ภัย และ อปพร. | | - จำนวน 11 หมู่บ้าน | |  | |  | 25,000  อบต.หนองขาม | |  | | ราษฎรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น | | | - มีความพร้อมและทักษะในการให้ความช่วยเหลือ | | | สำนักปลัด |
| 7 | โครงการจัดให้มีสายตรวจประจำตำบล | | | | | | - เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยภายในตำบล | | - จำนวน 1 โครงการ | |  | |  | 30,000  อบต.หนองขาม | |  | | ราษฎรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น | | | - ภายในตำบลมีความสงบเรียบร้อย | | | สำนักปลัด |
|  |  | | | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  |  |  |
|  |  | | | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  |  |  |
|  |  | | | | | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3** การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

-**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7** การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว**

**4.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมงานด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2559  (บาท) |  | | | 2560  (บาท) | | 2561  (บาท) |
| 1 | โครงการสนับสนุนซื้อพันธุ์ข้าว กข.6 และข้าวหอมมะลิ | - เพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎรในตำบลหนองขาม | - ราษฎร จำนวน 11 หมู่บ้าน |  |  | | | 500,000  อบต.หนองขาม | | - | คุณภาพชีวิตของราษฎรดีขึ้น | - ประชาชนมีพันธ์ข้าวในการทำนา | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการส่งเสริมให้มีรายได้หลังฤดูเก็บเกี่ยว | - เพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎรในตำบลหนองขาม | - ราษฎร จำนวน 11 หมู่บ้าน |  |  | | | 110,000  อบต.หนองขาม | | - | คุณภาพชีวิตของราษฎรดีขึ้น | - ประชาชนมีอาชีพเสริม | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ | - เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีปุ๋ยไว้ใช้เอง | - ราษฎร จำนวน 11 หมู่บ้าน |  |  | | | - | | 110,000  อบต.หนองขาม | คุณภาพชีวิตของราษฎรดีขึ้น | - ประชาชนมีอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการส่งเสริมด้านปศุสัตว์เลี้ยงเป็ด-ไก่ | -เพื่อส่งเสริมการดำรงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง | - ราษฎร จำนวน 11 หมู่บ้าน |  |  | | | 110,000  อบต.หนองขาม- | |  | คุณภาพชีวิตของราษฎรดีขึ้น | -ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ม.7 | -เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรดำรงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง | - บ้านหนองขาม ม.7 | 35,000  อบต.หนองขาม- |  | | |  | |  | คุณภาพชีวิตของราษฎรดีขึ้น | -ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | สำนักปลัด |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2559  (บาท) | | |  | 2560  (บาท) | | 2561  (บาท) |
| 6 | โครงการปลูกแก่นตะวันพืชเศรษฐกิจ (ร.ร.บ้านฝาย) | -เพื่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตอยู่อย่างพอเพียง | -นักเรียนชั้น ป.1-ป.6  -ประชาชนและผู้ปกครอง | 20,000  อบต.หนองขาม | | |  |  | |  | การเพิ่มขึ้นของแหล่งเรียนรู้ | -เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและชุมชน | ส่วนการศึกษา |
| 7 | โครงการเลี้ยงปลากินพืชหลายชนิตในบ่อดิน  ร.ร. บ้านฝาย | -เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากการลงมือปฏิบัติ | -นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 | 20,000  อบต.หนองขาม | | |  |  | |  | นักเรียนได้เรียนรู้งานอาชีพเพิ่มขึ้น | -นักเรียนครูและชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง | ส่วนการศึกษา |
| 8 | โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ร.ร.บ้านหนองขาม) | - เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนในด้านการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | - ร.ร.บ้านหนองขาม | 40,000  อบต.หนองขาม | | |  |  | |  | นักเรียนได้เรียนรู้งานอาชีพเพิ่มขึ้น | - โรงเรียนเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | ส่วนการศึกษา |
| 9 | โครงการวิถีงามตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์) (ร.ร.บ้านโนนแต้) | -เพื่อสามารถปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ | -นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนแต้ | 14,000  อบต.หนองขาม | | |  |  | |  | จำนวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น | -ผู้เรียนมีทักษะชีวิตมีคุณธรรมจริยธรรมมีสติปัญญา | ส่วนการศึกษา |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2559  (บาท) | | |  | 2560  (บาท) | | 2561  (บาท) |
| 10 | โครงการทัศนศึกษาสู่แหล่งเรียนรู้(ร.ร.บ้านโนนแต้) | -เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการดำเนินชีวิตเสริมสร้างประสบการณ์ | - นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 | 16,000  อบต.หนองขาม | | |  |  | |  | การเพิ่มขึ้นของประสบการณ์ชีวิตของเด็กนักเรียน | นักเรียนได้รับประสบการณ์มากขึ้น | ส่วนการศึกษา |
| 11 | โครงการริมทางนักเศรษฐศาสตร์น้อยสู่สาธารณชน (ร.ร.หนองตาไก้วิทยากร) | -เพื่อนให้นักเรียนได้ศึกษาแนวคิดระบบเศรษฐกิจพอเพียง | - นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ร.ร.หนองตาไก้วิทยากร | 40,000  อบต.หนองขาม | | |  |  | |  | จำนวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น | -นักเรียนมีทักษะในการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น | ส่วนการศึกษา |
| 12 | โครงการส่งเสริมการใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มาและเชื้อราบิวเวอร์เรียป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช | - ลดค่าใช้จ่ายในการป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช  - ลดปริมาณสารเคมีและอันตรายที่จะเกิดจากสารเคมี  - เกษตรกรมีความรู้และทักษะในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชที่ถูกต้อง | - จำนวน 11 หมู่บ้าน เกษตรกร 840 ราย | 50,000 | | |  | 20,000 | | 20,000 | จำนวนผลผลิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น | - ลดค่าใช้จ่ายการใช้สารเคมีครัวเรือนละ 500 บาท  - เกษตรกรมีความรู้ความสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง | - อบต.หนองขาม  - คณะกรรม  การบริหารศูนย์ฯ |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2559  (บาท) | |  | | 2560  (บาท) | 2561  (บาท) | |
| 13 | การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้ได้มาตรฐาน GAP  **กิจกรรมที่ 1** การผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน GAP  **กิจกรรมที่ 2** การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต | - เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรมีความรู้เรื่องการผลิตข้าวคุณภาพให้ได้มาตรฐาน  - เพื่อลดต้นทุนการผลิต  - เพื่อปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง | - ทุกหมู่บ้าน จำนวน 100 ไร่  - ทุกหมู่บ้าน จำนวน 100 ไร่ | 40,000  40,000 | |  | | 20,000  30,000 | 20,000  30,000 | | จำนวนรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น | - เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นครัวเรือนละ 5,000 บาท  - เกษตรกรไม่เสี่ยงต่อสารเคมี  - เกษตรกรมีความรู้นำไปปฏิบัติและถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง | - อบต.หนองขาม  - คณะกรรม  การบริหารศูนย์ฯ |
| 14 | โครงการส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง  **กิจกรรมที่ 1** ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดฝักสด(ข้าวเหนียว)  **กิจกรรมที่ 2** ส่งเสริมการปลูกงา  **กิจกรรมที่ 3** ส่งเสริมการปลูกพืชผัก | - เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรหลังฤดูการทำนาปี  - ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  - เกษตรกรมีความรู้เรื่องการปลูก | - ทุกหมู่บ้าน จำนวน 100 ไร่  - ทุกหมู่บ้าน จำนวน 100 ไร่  - ทุกหมู่บ้าน จำนวน 100 ไร่ | 60,000  60,000  60,000 | |  | | 60,000  60,000  60,000 | 60,000  60,000  60,000 | | จำนวนรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น | - เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นครัวเรือนละ 5,000 บาท  - เกษตรกรมีเวลาอยู่ร่วมกันในครอบครัวมากขึ้น  - เกษตรกรมีความรู้นำไปปฏิบัติและถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง | - อบต.หนองขาม  - คณะกรรม  การบริหารศูนย์ฯ |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2559  (บาท) | |  | | 2560  (บาท) | 2561  (บาท) | |
| 15 | โครงการศูนย์พันธุ์พืชชุมชน(เรือนเพาะชำ) | - เป็นแหล่งเพาะพันธุ์พืชเพื่อกระจายพันธุ์ดีแก่เกษตรกร  - เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านพืชแก่เกษตรกรและผู้สนใจ  - เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชในท้องถิ่นและพันธุ์พืชหายาก | - จำนวน 1 ศูนย์ | 50,000 | |  | | 40,000 | 30,000 | | ค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือนมีจำนวนลดลง | - เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายในการซื้อพันธุ์พืช ครัวเรือนละ 500 บาท  - มีแหล่งเพาะพืชพันธุ์ดีในชุมชน  - เกษตรกรมีความรู้เรื่องการเพาะพันธุ์พืชสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง | - อบต.หนองขาม  - คณะกรรม  การบริหารศูนย์ฯ |
| 16 | โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | -เพื่อสนับสนุนทางการเกษตร | -ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  -ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ฯ | 120,000  อบต.หนองขาม | |  | |  |  | | มีการเรียนรู้ในชุมชนเพิ่มขึ้น | -เป็นการสนับสนุนทางเทคโนโลยีทางการเกษตร | สำนักปลัด |
| 17 | โครงการจัดการประกวดผลงานด้านเกษตรตำบลหนองขาม (ด้านปศุสัตว์/ด้านการเกษตร/ด้านประมง/อื่นๆ | -เพื่อประชาชนเกิดแรงจูงใจในการประกอบอาชีพทางด้านเกษตรเสริมสร้างความสามัคคี | - ประชาชนในเขต อบต.หนองขาม จำนวน 11 หมู่บ้าน |  | |  | | 50,000  อบต.หนองขาม |  | | มีงานประจำปีประจำตำบลเพิ่มขึ้น | -ประชาชนเกิดแรงจูงใจการการประกอบอาชีพเกิดความสามัคคี | สำนักปลัด |

**4.2 แนวทางการพัฒนาการสร้างจิตสำนึกและการตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | | โครงการ | | | | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2559  (บาท) | |  | | 2560  (บาท) | 2561  (บาท) | |
| 1 | | โครงการกำจัดวัชพืชในลำน้ำ/สระน้ำ | | | | - เพื่อไม่เป็นการกีดขวางทางน้ำและเพื่อความสวยงาม | - ลำคลองต่างๆ และสระน้ำ |  | |  | | 30,000  อบต.หนองขาม | - | | ปริมาณน้ำในลำน้ำมีจำนวนเพิ่มขึ้น | | - น้ำสามารถไหลได้สะดวก | สำนักปลัด |
| 2 | | โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ | | | | - เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ | - จำนวน 11 หมูบ้าน | 30,000-  อบต.หนองขาม | |  | | - |  | | การพังทลายของดินลดน้อยลง | | - หน้าดินไม่ถูกทำลาย | สำนักปลัด |
| 3 | | โครงการจัดซื้อต้นไม้พันธุ์กล้าไม้ปลูก | | | | -เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ป่าไม้ | -ในเขตตำบลหนองขาม | 30,000  อบต.หนองขาม | |  | |  |  | | จำนวนต้นไม้มีเพิ่มมากขึ้น | | -มีต้นไม้เพิ่มขึ้นในเขตตำบลหนองขาม | สำนักปลัด |
| 4 | | โครงการปลูกป่าชุมชนเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ | | | | - เพื่อเป็นการเพิ่มป่าสีเขียวและลดภาวะโรคร้อน | - พื้นที่ป่าในตำบลหนองขาม | 10,000  อบต.หนองขาม | |  | | - | - | | จำนวนป่าไม้ชุมชนมีจำนวนเพิ่มขึ้น | | - ความอุดมสมบูรณ์จะกลับคืนมา | สำนักปลัด |
|  | | | **4.3 การพัฒนากำจัดสิ่งปฏิกูลและมลพิษต่างๆ โดยทั่วถึงกัน** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ที่ | | โครงการ | | | วัตถุประสงค์ | | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2559  (บาท) | |  | | 2560  (บาท) | 2561  (บาท) | |
| 1 | | โครงการ “ หน้าบ้านน่ามอง” | | | - เพื่อเป็นการดูแลความสะอาดของบ้านให้ดูสวยงาม | | - จำนวน 11 หมู่บ้าน | 10,000  อบต.หนองขาม | |  | |  |  | | หน้าบ้านมีความสวยงามเพิ่มขึ้น | | - ความสวยงามมีความสะอาดเป็นระเบียบ | สำนักปลัด |
| 2 | | โครงการสร้างเตาเผาขยะประจำตำบล | | | - เพื่อลดปริมาณขยะที่ล้นใยถังขยะ | | - จำนวน 1 แห่ง | - | |  | | 200,000  อบต.หนองขาม |  | | การลดลงของปริมาณขยะ | | - ประชาชนได้รับผลประโยชน์ | สำนักปลัด |
| 3 | | โครงการจัดทำบ่อพักน้ำเสีย | | | - เพื่อให้มีสถานที่พักน้ำเสีย | | - จำนวน 11 หมู่บ้าน | - | |  | | 10,000  อบต.หนองขาม |  | | จำนวนน้ำเสียในชุมชนลดลง | | - ประชาชนได้รับผลประโยชน์ | สำนักปลัด |
| 4 | | โครงการจัดซื้อถังขยะไฟเบอร์ขนาดใหญ่ | | | - เพื่อป้องกันสนัขคุ้ยเขี่ยอาหารและป้องกันกลิ่น | | - จำนวน 11 หมูบ้าน | - | |  | | 50,000-  อบต.หนองขาม |  | | จำนวนถังขยะที่เพิ่มขึ้น | | - ประชาชนมีหมู่บ้านที่น่าอยู่ | สำนักปลัด |
| 5 | | โครงการปรับเกลี่ย/ปรับปรุงบ่อขยะ | | | - เพื่อดูเรียบร้อยและไม่ส่งกลิ่นเหม็น | | - ที่ทิ้งขยะบ้านภูดิน ม.10 | 80,000  อบต.หนองขาม |  | | |  |  | | ปริมาณขยะที่มีจำนวนน้อยลง | | - เพื่อความเป็นระเบียบ | กองช่าง |
| 6 | โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะและน้ำเสียในชุมชน | | | | - เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะและน้ำเสียให้กับประชาชน | | - จำนวน 11 หมู่บ้าน | 30,000  อบต.หนองขาม |  | | - | |  | ขยะและน้ำเสียในชุมชนมีปริมาณลดน้อยลง | | | - ภายในหมู่บ้านมีมีความสะอาดและน่าอยู่ | สำนักปลัด |
|  | | | **4.4 การส่งเสริมบูรณาการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ที่ | | โครงการ | | | | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2559  (บาท) | |  | | 2560  (บาท) | 2561  (บาท) | |
| 1 | | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งน้ำและการ  ท่องเที่ยวภายในตำบล | | | | - เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยว | - สถานที่เหมาะสมภายในตำบลหนองขาม,ที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน |  | |  | |  | 200,000  อบต.หนองขาม | | มีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น | - มีสถานที่ท่องเที่ยว ประชาชนในตำบลหนองขามมีอาชีพเสริม | | กองช่าง |
| 2 | | โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สาธารณะหนองแซง หนองน้ำขุ่น หนองเขื่องผี หนองขามเปื้ย | | | | - เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยว | - สถานที่บ้านโนนแต้ ม.4 ม.9 และ ม.8 |  | |  | | 1,000,000-  อบต.หนองขาม |  | | มีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น | - มีสถานที่ท่องเที่ยว ประชาชนในตำบลหนองขามมีอาชีพเสริม | | กองช่าง |
| ที่ | | โครงการ | | | | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2559  (บาท) | |  | | 2560  (บาท) | 2561  (บาท) | |
| 3 | | โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เขต อบต.หนองขาม | | | | - เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ อบต. แก่ผู้เดินทางไปมา | -แนวเขต อบต.หนองขาม ในแต่ละเส้นทาง | 50,000  อบต.หนองขาม | |  | |  |  | | มีป้ายแนวเขตอบต. | -สามารถแจ้งเขตการปกครองและประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ท่องเที่ยวสรรจรไปมา | | กองช่าง |
| 4 | | โครงการล้อมรั้วสระน้ำที่สาธารณะ บริเวณโคกยานาง ม.10 | | | | -เพื่อปรับปรุงให้เป็นระเบียบน่าเยี่ยมชมและเพื่อความปลอดภัย | -บริเวณโคกยานาง ม.10 |  | |  | |  | 10,000  อบต.หนองขาม | | มีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น | -เกิดความสวยงามเป็นระเบียบน่าเยี่ยมชม | | กองช่าง |
|  | |  | |
|  | |  | |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4** พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1** การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**5.1 แนวทางการ**พัฒนา**ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2559  (บาท) |  | 2560  (บาท) | 2561  (บาท) |
| 1 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย | -เพื่อความปลอดภัยและน่าอยู่ของอาคาร | - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย |  |  | 100,000  อบต.หนองขาม |  | อาคารศูนย์เด็กฯที่มั่นคงแข็งเรง | -ศูนย์ฯมีอาคารที่ปลอดภัยน่าอยู่ | กองช่าง |
| 2 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย | -เพื่อความปลอดภัยและสะดวกสบายของเด็กนักเรียน | -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย |  |  | 50,000  อบต.หนองขาม |  | ห้องน้ำศูนย์เด็กฯที่มั่นคงแข็งแรง | -ศูนย์ฯมีห้องน้ำที่มีความปลอดภัยและสะดวกสบาย | กองช่าง |
| 3 | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. | -เพื่อให้มีอาคารอเนกประสงค์สำหรับทำกิจกรรมของนักเรียน | -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. |  |  |  | 100,000  อบต.หนองขาม | มีอาคารอเนกประสงค์เพิ่มขึ้น | -ศูนย์ฯมีอาคารอเนกประสงค์สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ | กองช่าง |
| 4 | โครงการเทลานคอนกรีตอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. | -เพื่อปรับปรุงบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. |  |  |  | 50,000  อบต.หนองขาม | มีลานอเนกประสงค์ในศูนย์เด็กฯ | -ศูนย์ฯมีภูมิทัศน์ที่ดีขึ้นมีสถานที่ทำกิจกรรมมากขึ้น | กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2559  (บาท) |  | 2560  (บาท) | 2561  (บาท) |
| 5 | โครงการทำป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. | -เพื่อให้มีป้ายบอกสถานที่ชัดเจนมีความคงทน | -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. |  |  | 50,000  อบต.หนองขาม |  | ป้ายบอกสถานที่ศูนย์เด็กฯ | -มีป้ายบอกสถานที่ศูนย์เด็กฯที่ชัดเจนมีความคงทน | กองช่าง |
| 6 | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ของเล่นศูนย์เครื่องเล่นสนามพร้อมทรายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | -เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กผ่อนคลายอารมณ์ | -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ |  |  |  | 100,000  อบต.หนองขาม | มีเครื่องเล่นสนามในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | -เด็กมีการผ่อนคลายอารมณ์เสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ | ส่วนการศึกษา |
| 7 | โครงการจัดหาพาหนะสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ | - เพื่อเดินทางไป-กลับโรงเรียนได้สะดวก | - จำนวนนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลหนองขาม รับผิดชอบ 11 หมู่บ้าน | 140,000  อบต.หนองขาม |  | - | - | การเดินทางที่สะดวกปลอดภัยของนักเรียนศูนย์ฯ | - นักเรียนมีความสะดวกในการเดินทางไป-กลับศูนย์ฯ | ส่วนการศึกษา |
| 8 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์ | - เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง | - เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ | 397,600  อบต.หนองขาม |  | - | - | มีอาหารกลางวันเด็กที่มีคุณภาพ | - นักเรียนมีได้อาหารกลางวันฟรี | ส่วนการศึกษา |
| 9 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต อบต. จำนวน 4 โรงเรียน | - เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง | - นักเรียนโรงเรียนในเขต อบต.หนองขาม จำนวน 4 โรงเรียน | 1,220,000  อบต.หนองขาม |  |  |  | มีอาหารกลางวันเด็กที่มีคุณภาพ | - นักเรียนมีได้อาหารกลางวันฟรี | ส่วนการศึกษา |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2559  (บาท) |  | 2560  (บาท) | 2561  (บาท) |
| 10 | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม ( นม ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ | - เพื่อเด็กจะได้มีอาหารเสริมกิน | -เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ | 139,160  อบต.หนองขาม |  | - | - | มีอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กทุกวัน | - นักเรียนมีมีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง | ส่วนการศึกษา |
| 11 | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)โรงเรียน | - เพื่อเด็กจะได้มีอาหารเสริมกิน | -นักเรียนในเขต อบต.หนองขามจำนวน 4 โรงเรียน | 555,100  อบต.หนองขาม |  | - | - | มีอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กทุกวัน | - นักเรียนมีมีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง | ส่วนการศึกษา |
| 12 | โครงการจัดงานมหกรรมวิชาการนักเรียน ตำบลหนองขาม | - โรงเรียนจัดนิทรรศการจัดเป็นเต้นท์ศูนย์เครือข่ายร่วมกันในระดับศูนย์เครือข่ายเป็นงานวิชาการระดับตำบล | - นักเรียนโรงเรียนในตำบลหนองขามทุกโรงเรียน | 20,000  อบต.หนองขาม |  | - | - | สร้างการเรียนรู้ให้กับนักเรียนมากยิ่งขึ้น | - ครูและนักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมมหกรรมวิชาการระดับอำเภอ | สำนักปลัด |
| 13 | โครงการซื้อพัดลมเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ | -เพื่อเป็นการบรรเทาอากาศร้อนสำหรับเด็กเล็กในชั้นเรียน | -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ |  |  |  | 7,000  อบต.หนองขาม | บรรยากาศในการเรียนดีขึ้น | -เด็กศูนย์ฯมีอารมณ์ที่ดีสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว | ส่วนการศึกษา |
| 14 | โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | -เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์สำหรับจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง | -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ | 30,000  อบต.หนองขาม |  |  |  | อุปกรณ์การเรียนครบครัน | -ศูนย์ฯมีวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์สำหรับจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง | ส่วนการศึกษา |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2559  (บาท) |  | 2560  (บาท) | 2561  (บาท) |
| 15 | โครงการจัดสวนหย่อมและปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | -เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในน่าอยู่และเอิ้อต่อการจัดการเรียนการสอน | -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ |  |  |  | 20,000  อบต.หนองขาม | บรรยากาศการเรียนรู้ในศูนย์ฯดีขึ้น | -ศูนย์ฯมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน | ส่วนการศึกษา |
| 16 | โครงการสร้างห้องน้ำแยกชาย-หญิง | -เพื่อให้มีห้องน้ำที่เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน | -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ |  |  | 100,000  อบต.หนองขาม |  | มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น | -ศูนย์ฯมีห้องน้ำเพียงพอได้มาตรฐาน | ส่วนการศึกษา |
| 17 | โครงการเข้าค่ายพุทธบุตรอบรมคุณธรรมจริยธรรม | - โรงเรียนจัดกิจกรรมเข้าค่ายร่วมกันในระดับศูนย์เครือข่าย | - นักเรียนกลุ่มเครือข่าย |  |  | 20,000  อบต.หนองขาม |  | เกิดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น | -นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม | ส่วนการศึกษา |
| 18 | โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู,วันเข้าพรรษา,วันแม่,วันลอยกระทง,วันเด็กแห่งชาติ,วันสงกรานต์,วันขึ้นปีใหม่ | - เพื่อให้เด็กได้อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ได้รับความสนุกสนานกล้าแสดงออก | - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์ | 10,000  อบต.หนองขาม |  | 10,000  อบต.หนองขาม | 10,000  อบต.หนองขาม | เกิดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น | - ประชาชนและเด็กได้รับผลประโยชน์รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณี | ส่วนการศึกษา |
| 19 | โครงการก่อสร้างค่ายลูกเสือประจำตำบล | - เพื่อเป็นสถานที่ในการเข้าค่ายลูกเสือ | - จำนวน 1 โครงการ |  |  |  | 200,000  อบต.หนองขาม | เกิดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น | - เพื่อมีสถานที่เข้าค่ายพักแรม | ส่วนการศึกษา |
| 20 | โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 แหล่งเรียนรู้ | -เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชน | -ทุกหมู่บ้านในตำบลหนองขาม |  |  | 20,000  อบต.หนองขาม |  | เกิดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น | มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนครบทุกหมู่บ้าน | ส่วนการศึกษา |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2559  (บาท) |  | 2560  (บาท) | 2561  (บาท) |
| 21 | โครงการจัดซื้อถังใส่น้ำสแตนเลสขนาดบรรจุ 50 ลิตรสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก | - เพื่อให้เด็กได้มีน้ำดื่มที่ปลอดภัย | - จำนวน 2 ศูนย์ 4 ถัง |  |  | 12,000  อบต.หนองขาม |  | มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น | - ให้เด็กมีน้ำดื่มที่สะอาด | ส่วนการศึกษา |
| 22 | โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน ร.ร.บ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) | -เพื่อให้เด็กนักเรียนมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ | -นักเรียน ร.ร.บ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) |  |  | 108,000  อบต.หนองขาม |  | พัฒนาการด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเพิ่มขึ้น | -เด็กมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ | ส่วนการศึกษา |

**5.2 การเพิ่มโอกาสและช่องทางการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2559  (บาท) |  | 2560  (บาท) | 2561  (บาท) |
| 1 | โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชนด้วยระบบอินเตอร์เน็ต ม.3 | -เพื่อเพิ่มช่องทางการเรียนรู้สำหรับประชาชนภายในหมู่บ้าน | -ภายในหมู่บ้าน | 20,000  อบต.หนองขาม |  |  |  | เกิดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น | -ประชาชนมีแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์ วารสาร | - เพื่อให้มีหนังสือสำหรับประชาชน | - จำนวน 11 หมู่บ้าน | 30,000  อบต.หนองขาม |  |  |  | เกิดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น | - ประชาชนมีหนังสือที่หลากหลาย | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการสนับสนุนเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน | -เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางเผยแพร่ข่าวสารให้กับประชาชนในหมู่บ้าน | - จำนวน 11 หมู่บ้าน | 110,000  อบต.หนองขาม |  |  |  | ช่องทางการรับรู้ข่าวสารเพิ่มมากขึ้น | - ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง | สำนักปลัด |

**5.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา จารีตประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมงานรัฐพิธี วันสำคัญต่างๆ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | | | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2559  (บาท) |  | 2560  (บาท) | 2561  (บาท) | |
| 1 | โครงการงานศพ/งานบุญปลอดเหล้า | -เพื่อสร้างชุมชนให้เข็มแข็งปลอดสิ่งมอมเมา | -จำนวน 11 หมู่บ้าน |  |  |  | 110,000  อบต.หนองขาม | | การดื่มของมึนเมาลดลง | | -ชุมชนปลอดเหล้าลดการทะเลาะวิวาท | | | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ของศูนย์เครือข่าย | - โรงเรียนจัดกิจกรรมร่วมกันในระดับศูนย์เครือข่าย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ | - นักเรียนกลุ่มเครือข่ายและนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ | 30,000  อบต.หนองขาม |  | - | - | | มีการเรียนรู้ร่วมกันเพิ่มมากขึ้น | | -นักเรียนมีความสุขและมีศรัทธาเชื่อมั่นในตนเอง | | | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการสนับสนุนการจัดประเพณีท้องถิ่น ( บุญบั้งไฟ/ลอยกระทง/สงกรานต์/เข้าพรรษา/ออกพรรษา ฯ) | - เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม | - จำนวน 11 หมู่บ้าน | 100,000  อบต.หนองขาม |  | - | - | | ความสามัคคีในชุมชนมีเพิ่มมากขึ้น | | -ประชาชนได้ทำบุญและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม | | | สำนักปลัด |
| 4 | ค่าใช้จ่ายสำหรับงานรัฐพิธีต่างๆ | -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ | -งานรัฐพิธีต่างๆ | 10,000  อบต.หนองขาม |  | - | - | | การจัดงานรัฐพิธีมีคุณภาพมากขึ้น | | -เกิดจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน | | | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการศูนย์วัฒนธรรมประจำตำบล | - เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีละวัฒนธรรมต่างๆ | - จำนวน 1 โครงการ | 30,000  อบต.หนองขาม |  |  | - | | มีแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น | | - ได้อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ | | | สำนักปลัด |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | | | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2559  (บาท) |  | 2560  (บาท) | 2561  (บาท) | |
| 6 | โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล (8 มี.ค.)และวันสตรีไทย (1 ส.ค.) | - เพื่อแสดงออกถึงพลังความสามัคคี สตรีได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ | - จำนวน 1 โครงการ | 15,000  อบต.หนองขาม |  | 15,000  อบต.หนองขาม | 15,000  อบต.หนองขาม | | เกิดความเข็มแข้งในหมู่คณะเพิ่มมากขึ้น | | - แสดงพลังสตรีในการเสริมสร้างความสามัคคีของกลุ่มสตรี | | | สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด |
| 7 | ค่าใช้จ่ายในการร่วมจัดงานประจำปีอำเภอคอนสวรรค์ | -เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น | - งานประเพณีช่วงเดือนเดือน พฤศจิกา –ธันวาคม | 20,000  อบต.หนองขาม |  |  |  | | เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ | | -อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น | | | สำนักปลัด |
| 8 | ค่าใช้จ่ายในพิธีการวันสำคัญทางราชการ | -เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | -ค่าพวงมาลา/กระเช้าดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 10,000  อบต.หนองขาม |  |  |  | | การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | | -การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | | | สำนักปลัด |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4** พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8** การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี**

**6.1 แนวทางการ**พัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร และระบบบริหารจัดการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2559  (บาท) |  | 2560  (บาท) | 2561  (บาท) |
| 1 | โครงการศึกษาดูงานของสมาชิก อบต. คณะผู้บริหาร พนักงานและผู้นำท้องถิ่น | - เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน | - จำนวน 1 โครงการ | 200,000  อบต.หนองขาม |  | - | - | เกิดการเรียนรู้มีทักษะการทำงานมากขึ้น | - เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการจ้างหน่วยงานที่เป็นกลางประเมินความพึงพอใจ | -เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ | -องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม | 15,000  อบต.หนองขาม |  |  |  | ความพึงพอใจของราษฎรผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น | -ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลหนองขาม | -เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมให้กับพนักงาน | -พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้าง | 20,000  อบต.หนองขาม |  |  |  | ความพึงพอใจของราษฎรผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น | -พนักงานมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน | สำนักปลัด |
| 4 | ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดินตามแนวเขต | -เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการวัดที่ดินตามแนวเขต | - ที่ดินในเขต อบต.หนองขาม | 30,000  อบต.หนองขาม |  |  |  | ความพึงพอใจของราษฎรผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น | -ทราบแนวเขตในตำบลหนองขาม | สำนักปลัด |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2559  (บาท) |  | 2560  (บาท) | 2561  (บาท) |
| 5 | โครงการประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทแก่อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ. | - เพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่ | - จำนวน 1 โครงการ |  |  | 15,000  อบต.หนองขาม | - | ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท | - สามารถทราบข้อมูลพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่ | สำนักปลัด |
| 6 | โครงการนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนา(ข้อมูล จปฐ.) | - เพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่ | - จำนวน 1 โครงการ |  |  | 15,000  อบต.หนองขาม | - | ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท | - สามารถทราบข้อมูลพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่ | สำนักปลัด |

**6.2 แนว**ทางการพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาองค์กร วัสดุ ครุภัณฑ์ และสถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2559  (บาท) | |  | 2560  (บาท) | 2561  (บาท) |
| 1 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | - เพื่อการทำงานที่รวดเร็วขึ้นและทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ | - เครื่องคอมพิวเตอร์  - เครื่องพิมพ์เอกสาร  - เครื่องรับส่งโทรสาร  - เก้าอี้ทำงาน  - โต๊ะทำงาน  - ตู้เก็บเอกสาร | 300,000  อบต.หนองขาม | |  | - | - | การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น | - พนักงานเจ้าหน้าที่ทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษี | -เพื่อง่ายต่อการเก็บภาษี | - จำนวน 1 แห่ง | 320,000  อบต.หนองขาม | |  |  | - | จัดเก็บภาษีได้เป็นระบบขึ้นตรวจสอบได้ง่าย | - เพื่อง่ายต่อการเก็บภาษี | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.หนองขาม | - เพื่อความสวยงามและน่าอยู่ | - จำนวน 1 แห่ง | 10,000  อบต.หนองขาม | |  | - | - | บรรยากาศการทำงานดีขึ้น | - มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ | สำนักปลัด |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำนักงานต่างๆ | -เพื่อใช้ในการบริหารและปฏิบัติงานในสำนักงาน | - วัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ  - วัสดุคอมพิวเตอร์  -วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  -เก้าอี้พลาสติก | 150,000  อบต.หนองขาม | |  |  |  | การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น | -มีวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน | สำนักปลัด  กองคลัง  กองช่าง  ส่วนสวัสดิการฯ  ส่วนการศึกษา |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2559  (บาท) | |  | 2560  (บาท) | 2561  (บาท) |
| 5 | ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ | -เพื่อให้ทรัพย์สินอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ | -ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน  -ซ่อมแซมหอกระจายข่าว  -ซ่อมแซมถังเก็บน้ำ,ฝายกักเก็บน้ำ  -ซ่อมแซมทรัพย์สินกิจการประปา  -ซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ | 200,000  อบต.หนองขาม | |  |  |  | การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น | -ทรัพย์สินสามารถใช้งานได้ | สำนักปลัด |
| 6 | ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุต่างๆ | -เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย | -วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  -วัสดุงานบ้านงานครัว  -วัสดุก่อสร้าง  -วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  -วัสดุเคมีดับเพลิง  -วัสดุอื่นๆ | 40,000  อบต.หนองขาม | |  |  |  | การทำงานมีประสิทธิภาพขึ้น | -การปฏิบัติงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย | สำนักปลัดกองคลัง,กองช่าง,ส่วนสวัสดิการฯ,ส่วนการศึกษา |
| 7 | โครงการค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตสำนักงาน | -เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย | - ระบบอินเตอร์เน็ตสำนักงานอบต.หนองขาม | 85,000  อบต.หนองขาม | |  |  |  | การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น | -การปฏิบัติงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย | สำนักปลัด |
| 8 | ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | -เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย | -ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | 160,000  อบต.หนองขาม | |  |  |  | การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น | -การปฏิบัติงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย | สำนักปลัด |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2559  (บาท) | |  | 2560  (บาท) | 2561  (บาท) |
| 9 | ค่าใช้จ่ายในการเย็บหนังสือ/เข้าปกหนังสือและค่าลงทะเบียนต่างๆ | -เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย | -ค่าเย็บหนังสือ/เข้าปกหนังสือ  -ค่าลงทะเบียนต่างๆ | 225,000  อบต.หนองขาม | |  |  |  | การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น | -การปฏิบัติงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย | สำนักปลัดกองคลัง,กองช่าง,ส่วนสวัสดิการฯ,ส่วนการศึกษา |
| 10 | โครงการก่อสร้างรั้ว อบต. | -เพื่อแสดงอาณาบริเวณ อบต.ให้ชัดเจนขึ้น มีความสวยงามและปลอดภั | - บริเวณ สำนักงาน อบต.หนองขาม | 200,000  อบต.หนองขาม | |  |  |  | การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น | -อบต.มีรั้วรอบคอบชิดเกิดความสวยงามและมีความปลอดภัยในทรัพย์สิน | กองช่าง |
| 11 | โครงการฝั่งท่อระบายน้ำบริเวณหน้า สำนักงาน อบต.หนองขาม | -เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังบริเวณด้านหน้า อบต. | - อบต.หนองขาม | 200,000  อบต.หนองขาม | |  |  |  | ไม่มีน้ำท่วมขังบริเวณหน้า อบต. | น้ำไม่ท่วมบริเวณหน้า อบต. | กองช่าง |
| 12 | โครงการถมดินปรับบริเวณรอบห้องประชุม อบต. | -เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบห้องประชุมให้เกิดความสวยงามน่าเชื่อถือและทำกิจกรรมอื่นๆได้ | -บริเวณรอบห้องประชุม อบต.หนองขาม | 100,000  อบต.หนองขาม | |  |  |  | การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น | -มีบริเวณรอบห้องประชุมที่จะสามารถใช้ทำกิจกรรมอื่นๆได้ | กองช่าง |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2559  (บาท) | |  | 2560  (บาท) | 2561  (บาท) |
| 13 | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต. | -เพื่อให้อาคารสำนักงานมีสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน | -สำนักงาน อบต.หนองขาม | 350,000  อบต.หนองขาม | |  |  |  | การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น | -อาคารสำนักงานมีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน | กองช่าง |
| 14 | ค่าจัดซื้อไมค์ตั้งโต๊ะประจำห้องประชุม อบต. | -เพื่อความสะดวกในการจัดประชุมต่างๆ | -ไมค์ตั้งโต๊ะห้องประชุมจำนวน 1 ชุด | 50,000  อบต.หนองขาม | |  |  |  | การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น | -เกิดความสะดวกในการประชุมต่างๆ | สำนักปลัด |
| 15 | โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม อบต.หนองขาม | -เพื่อความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่างๆของ อบต. | -อาคารหอประชุมจำนวน 1 หลัง | | 500,000  อบต.หนองขาม |  |  |  | การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น | -การจัดกิจกรรมต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | กองช่าง |
| 16 | โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า อบต.หนองขาม | -เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ราษฎร | -รถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน | |  |  | 2,000,000  อบต.หนองขาม |  | การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น | -การบริการรวดเร็วเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | สำนักปลัด |
| 17 | โครงการเทลานคอนกรีตบริเวณ อบต.หนองขาม | -เพื่อให้มีลานคอนกรีตในการประกอบกิจกรรมต่างๆ | บริเวณลาน อบต.หนองขาม | | 100,000  อบต.หนองขาม |  |  |  | การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น | การจัดกิจกรรมต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | กองช่าง |

**6.3 แนวทางการ**พัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2559  (บาท) |  | 2560  (บาท) | 2561  (บาท) |
| 1 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง | - เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของอำเภอคอนสวรรค์ | - สำนักงานท้องถิ่นอำเภอคอนสวรรค์ | 20,000  อบต.หนองขาม |  | - | - | การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น | - มีศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการ อบต. สัญจร | - เพื่อเป็นการบริหารประชาชนนอกพื้นที่และได้ใกล้ชิดกับประชาชน | - จำนวน 1 โครงการ | 20,000  อบต.หนองขาม |  | - | - | การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น | - ประชาชนได้รับผลประโยชน์ | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | -เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | -ราษฎรในเขตตำบลหนองขาม | 20,000  อบต.หนองขาม |  |  |  | การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น | - ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ | -เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | -ราษฎรในเขตตำบลหนองขาม | 100,000  อบต.หนองขาม |  |  |  | การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น | -ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดี | สำนักปลัด |
| 5 | ค่าใช้จ่ายโครงการตามแนวพระราชดำริ | -เพื่อเป็นการดำเนินรอยตามพระราชดำริ | -ประชาชนในเขตอบต. | 70,000  อบต.หนองขาม |  |  |  | การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น | -ประชาชนมีส่วนรวมในการดำเนินรอยตามพระราชดำริ | สำนักปลัด |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (รายละเอียดโครงการ) | งบประมาณและที่มา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ |
| 2559  (บาท) |  | 2560  (บาท) | 2561  (บาท) |
| 6 | โครงการเลือกตั้ง นายก อบต.และสมาชิกสภา อบต. | -เพื่อให้การบริหารงานของ อบต.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย | -ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง นายก อบต.และสมาชิกสภา อบต. |  |  | 500,000  อบต.หนองขาม | - | การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น | -มีสภา อบต.และผู้บริหาร อบต. | สำนักปลัด |

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา**

แบบ ผ. 03

**แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559-พ.ศ.2561)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปี 2559** | | **ปี 2560** | | **ปี 2561** | | **รวม 3 ปี** | |
| **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ** |
| **1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา/ต่อเติม/ซ่อมแซม ถนนเส้นทางคมนาคม สะพานรางระบายน้ำและระบบการจราจรในอยู่ในสภาพที่ดีมีความสะดวกสบาย | 13 | 36,030,400 | 16 | 9,600,000 | 9 | 26,100,000 | 38 | 71,730,400 |
| 1.2 แนวทางการพัฒนา ขยายเขตระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาค/ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา/ต่อเติม/ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงบริการสาธารณะ | 1 | 100,000 | 6 | 1,300,000 | 1 | 100,000 | 8 | 1,500,000 |
| 1.3 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา/ต่อเติม/ซ่อมแซม ขุดลอกแหล่งน้ำและก่อสร้างแหล่งน้ำกักเก็บน้ำทางธรรมชาติเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง | 9 | 1,250,000 | 6 | 900,000 | 10 | 151,200,000 | 25 | 153,350,000 |
| **รวม** | **23** | **37,380,400** | **28** | **11,800,000** | **20** | **177,400,000** | **71** | **226,580,400** |
| **2) การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ | 2 | 35,000 | 5 | 550,000 | - | - | 7 | 585,000 |
| 2.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการสังคม | 8 | 573,000 | 1 | 110,000 | - | - | 9 | 683,000 |
| 2.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการสาธารณสุข | 8 | 602,400 | 1 | 13,000 | - | - | 9 | 615,400 |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปี 2559** | | **ปี 2560** | | **ปี 2561** | | **รวม 3 ปี** | |
| **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ** |
| 2.4 แนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน/หมู่บ้านโดยวิธีการ | 1 | 30,000 | - | - | - | - | 1 | 30,000 |
| สหกรณ์เป็นแนวทางในการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นใช้ระบบสหกรณ์เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน/หมู่บ้าน | 1 | 30,000 | - | - | - | - | 1 | 30,000 |
| **รวม** | **20** | **1,270,400** | **7** | **673,000** | **-** | **-** | **27** | **1,943,400** |
| **3) การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ | 3 | 150,000 | 2 | 160,000 | 1 | 80,000 | 6 | 390,000 |
| 3.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 3 | 220,000 | 4 | 660,000 | 1 | 120,000 | 8 | 1,000,000 |
| 3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | 3 | 105,000 | 4 | 175,000 | - | - | 7 | 280,000 |
| **รวม** | **9** | **475,000** | **10** | **995,000** | **2** | **200,000** | **21** | **1,670,000** |
| **4) การพัฒนาด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 12 | 665,000 | 8 | 1,060,000 | 5 | 390,000 | 25 | 2,115,000 |
| 4.2 แนวทางการพัฒนาการสร้างจิตสำนึกและการตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3 | 70,000 | 1 | 30,000 | - | - | 4 | 100,000 |
| 4.3 แนวทางการพัฒนากำจัดสิ่งปฏิกูลและมลพิษต่างๆโดยทั่วถึงกัน | 3 | 120,000 | 3 | 260,000 | - | - | 6 | 380,000 |
| 4.4 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมบูรณาการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน | 1 | 50,000 | 1 | 1,000,000 | 2 | 210,000 | 4 | 1,260,000 |
| **รวม** | **19** | **905,000** | **13** | **2,350,000** | **7** | **600,000** | **39** | **3,855,000** |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปี 2559** | | **ปี 2560** | | **ปี 2561** | | **รวม 3 ปี** | |
| **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ** |
| **5) การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับ | 8 | 2,511,860 | 9 | 470,000 | 7 | 487,000 | 24 | 3,468,860 |
| 5.2 แนวทางการพัฒนาการการเพิ่มโอกาสและช่องทางการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน | 3 | 160,000 | - | - | - | - | 3 | 160,000 |
| 5.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา จารีตประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมงานรัฐพิธี วันสำคัญต่างๆ | 7 | 215,000 | - | - | 1 | 110,000 | 8 | 325,000 |
| **รวม** | **18** | **2,886,860** | **9** | **470,000** | **8** | **597,000** | **35** | **3,953,860** |
| **6) การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร และระบบบริหารจัดการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ | 4 | 265,000 | 2 | 30,000 | - | - | 6 | 295,000 |
| 6.2 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาองค์กร วัสดุ ครุภัณฑ์และสถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย | 16 | 2,990,000 | 1 | 2,000,000 | - | - | 17 | 4,990,000 |
| 6.3 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร | 5 | 230,000 | 1 | 500,000 | - | - | 6 | 730,000 |
| **รวม** | **25** | **3,485,000** | **4** | **2,530,000** | **-** | **-** | **29** | **6,015,000** |
| **รวมทั้งสิ้น** | **114** | **46,402,660** | **71** | **18,818,000** | **37** | **178,797,000** | **222** | **244,017,660** |

แบบ ผ. 02

**บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**โดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม**

**ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตร์ที่ 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณ** | | | | **หน่วยงานที่ขอประสาน** |
| **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **รวม** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย อบต.หนองขาม ถึง บ้านห้วยบง ต.ห้วยบง | 176,400 |  |  | 176,400 | อบจ.ชัยภูมิ |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองขาม ถึงตำบลห้วยบง | 18,000,000 |  |  | 18,000,000 | อบจ.ชัยภูมิ |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย บ.ฝาย ต.หนองขาม ถึง บ.ยางหวาย ต.ยางหวาย | 12,000,000 |  |  | 12,000,000 | อบจ.ชัยภูมิ |
| 4 | โครงการก่อสร้างสะพานข้ามฝายน้ำล้นบ.ฝาย ม.1 ต.หนองขามถึง บ.หนองโดก ม.6 ต.บ้านโสก | 4,104,000 |  |  | 4,104,000 | อบจ.ชัยภูมิ |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านฝาย ม.1 ถึงฟาร์มไก่บ้านหนองตาไก้ ม.6 ตำบลหนองขาม | 800,000 |  |  | 800,000 | อบจ.ชัยภูมิ |
| 6 | โครงการแก้มลิงลำนาแซง ม.8,ม.4 |  |  | 25,000,000 | 25,000,000 | ชลประทานชัยภูมิ |
| 7 | โครงการแก้มลิงลำนาแซงพร้อมอาคารประกอบ มม.8,ม.4 |  |  | 25,000,000 | 25,000,000 | ชลประทานชัยภูมิ |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนลายยางจากบ้านหนองขาม ม.7 ต.หนองขาม ถึงบ้านโนนสงเปลือย ต.โนนสะอาด |  |  | 15,000,000 | 15,000,000 | อบจ.ชัยภูมิ |
| 9 | โครงการถนนยกระดับจากบ้านโนนทอง ต.หนองขาม ถึงสะพานลำชีบ้านหนองดู่ ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น |  |  | 10,000,000 | 10,000,000 | อบจ.ชัยภูมิ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณ** | | | | **หน่วยงานที่ขอประสาน** |
| **ปี 2559** | **ปี 2560** | **ปี 2561** | **รวม** |
| 10 | โครงการก่อสร้างหอสูบน้ำระบบท่อจากลำชี-ลำน้ำก่ำ ถึงบ้านภูดิน |  |  | 100,000,000 | 100,000,000 | อบจ.ชัยภูมิ,กรมส่งเสริมฯ |
| 11 | โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สาธารณะหนองแซง หนองน้ำขุ่น หนองเขื่องผี หนองขามเปี้ย |  | 1,000,000 |  | 1,000,000 | อบจ.ชัยภูมิ |
| 12 | โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.4 |  | 5,000,000 |  | 5,000,000 | อบจ.ชัยภูมิ,กรมส่งเสริมฯ |
| 13 | โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดกลาง |  | 3,000,000 |  | 3,000,000 | อบจ.ชัยภูมิ,กรมส่งเสริมฯ |
| **รวม** | | **35,080,400** | **9,000,000** | **175,000,000** | **219,080,400** |  |

**ส่วนที่ 4**

**แนวทางการติดตามประเมินผล**

**ส่วนที่ 4**

**แนวทางการติดตามประเมินผล**

**4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

       การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูก    ออกแบบมา เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุม     คุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ  ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน(Cost-effective)  ดำเนินงานด้านต่าง ๆ

ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่     อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ)เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้

**องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล**

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ28   ดังนี้   
 

81



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ที่    253/ 2556

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

---------------------------------

  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ 28  เพื่อให้การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประกอบด้วย

1. นายประจวบ บุญครอง สมาชิก อบต. ม.4 กรรมการ

2. นายบุญเรือง เค็งชัยภูมิ สมาชิก อบต. ม.5 กรรมการ

3. นางสุพัฒน์ชา ล้นเหลือ สมาชิก อบต. ม.10 กรรมการ

4. นางสุนา เพ็ชรจำนงค์ ผู้แทนประชาคม กรรมการ

5. นางหนูลักษณ์ สุสมบูรณ์ ผู้แทนประชาคม กรรมการ 6. นายประสิทธิ์ ทองกรณ์ ปศุสัตว์อำเภอ กรรมการ

7. นางอุทัย ไพศาลธรรม ผอ.รพสต.บ้านฝาย กรรมการ

8. นายกมล ชัยประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

9. นายสมเด็จ สร้อยสน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

10. นายอำพันธ์ ศรีโยธี หัวหน้าสำนักงานปลัด กรรมการ

11. นายศิริศักดิ์ ศิริบุรี หัวหน้าส่วนโยธา กรรมการ

12. นายจารบุตร สมัตถะ ปลัด อบต. กรรมการ 13.นางสาวคณารัตน์ สระบัว เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฯ ผู้ช่วยเลขานุการ

**ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้**

* + 1. กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
    2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

82

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

             4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ   วันที่    2   เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

สมนึก เลี้ยงพรม

( นายสมนึก เลี้ยงพรม )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม 

83



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ที่    284/ 2556

เรื่อง   แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

---------------------------------

  ตามที่ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ที่ 253/2556 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2556 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ไปแล้วนั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 และมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 จึงแต่งตั้ง ประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ดังนี้

1. นายกมล ชัยประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2. นายจารบุตร สมัตถะ ปลัด อบต. กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556

สมนึก เลี้ยงพรม

( นายสมนึก เลี้ยงพรม )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

84



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ที่    285/ 2556

เรื่อง   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

---------------------------------

  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 30(4) และมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 จึงแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร ประกอบด้วย

1.นายจารบุตร สมัตถะ ปลัด อบต. ประธานกรรมการ

2. นางขวัญเรือน เขตรักษา หัวหน้าส่วนการคลัง กรรมการ

3. นายศิริศักดิ์ ศิริบุรี หัวหน้าส่วนโยธา กรรมการ

4. นายอำพันธ์ ศรีโยธี หัวหน้าสำนักงานปลัด กรรมการ

5. นางสายฝน หงส์เหลี่ยม นักวิชาการศึกษา กรรมการ

6. น.ส.จรรยารัตน์ ปลายชัยภูมิ นักพัฒนาชุมชน กรรมการ

7. น.ส.คณารัตน์ สระบัว เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ กรรมการ/เลขานุการ

8. นางจีรนันท์ เสนาไทย ผช.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556

สมนึก เลี้ยงพรม

( นายสมนึก เลี้ยงพรม )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

85

**การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล**

  การติดตามและประเมินผลแผนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม  มีจุดมุ่งหมายสำคัญของการประเมินผลแผนฯ  คือ การประเมินว่ามีการนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไร เพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนท้องถิ่นฉบับต่อไปได้

       การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปใน     คราวเดียวกันด้วย  ดังนั้นการประเมินจึงต้องประเมินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้กำหนดไว้  เพื่อให้ได้ผลการประเมินในภาพรวม โดยจำเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน    ซึ่งในแต่ละแนวทางจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ผลที่ได้จากการประเมินจะนำไปสู่การวัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ โดยการติดตามประเมินผลจะต้องให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงจากผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น

**ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

            1. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

1.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

1.2 ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

1.3 ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

1.4 หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

1.5 ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

  โดยให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ

และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ (กรรมการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้)

            2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

2.1 กำหนดแนวทาง วิธีการในติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

2.2 ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

2.3 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผแลแผนพัฒนา

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

86

2.4 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

       3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้  โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

* 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อ กำหนดขอบข่ายและ

รายละเอียดของงาน ที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ  เพื่อเสนอ   ผู้บริหารท้องถิ่น

3.2 ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด  ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

3.3 หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและ ประเมินผล

3.4 ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตาม และประเมินผล

รายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

4. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น     คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน         ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

   5. เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

**การกำหนดห้วงเวลาในการในการติดตามและประเมินผล**

               องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้กำหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นรายไตรมาส ดังนี้

       (1)    ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)

        (2)    ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)

       (3)    ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)

       (4)    ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)

โดยจะดำเนินการสรุปการติดตามและประเมินผลแผนในภาพรวม และเสนอรายงานต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อประกาศให้กับประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหนองขามภายในเดือนธันวาคม ของแต่ละปี  โดยเน้นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่เป็นโครงการที่  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม มีศักยภาพที่จะสามารถดำเนินการได้ ในส่วนของโครงการที่เกินศักยภาพจะประสานงานขอทราบผลความก้าวหน้าจากคณะกรรมการประสาน แผนพัฒนา  ท้องถิ่นระดับอำเภอ  เพื่อที่จะนำมาจัดทำเป็นรายงานประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ

87

  **ตารางห้วงระยะเวลา**

**การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติในแผนพัฒนาสามปี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| จำนวนครั้ง  ของการติดตาม  ประเมินผล | **ระยะเวลาดำเนินการ** | | | | | | | | | | | | | | |
| ต.ค.  … | พ.ย.  … | ธ.ค.  ….. | ม.ค.  ….. | ก.พ.  ….. | มี.ค.  ….. | เม.ย.  …… | พ.ค.  …… | มิ.ย.  ……. | ก.ค.  …… | ส.ค.  …… | ก.ย.  …… | ต.ค.  …… | พ.ย.  …… | ธ.ค.  ……. |
| ครั้งที่ 1 | ดำเนินการ  15-31  ธ.ค. ….. | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ครั้งที่ 2 |  |  |  | ดำเนินการ  15-31   มี.ค. ….. | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ครั้งที่ 3 |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ  15-30  มิ.ย. …… | | |  |  |  |  |  |  |
| ครั้งที่ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ  15-30    ก.ย. ….. | | |  |  |  |
| ครั้งที่ 5  การประเมินผลแผนพัฒนาสามปีในภาพรวม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ  15-31   ต.ค. …. | | |

**หมายเหตุ** 1. ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการติดตามผลการดำเนินโครงการ 3 เดือน / ครั้ง โดยให้ดำเนินการดังนี้

* + - 1. ติดตามผลการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ 15 – 31

       ธันวาคม …………..

* + - 1. ติดตามผลการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 15 – 31

       มีนาคม ……………..

88

* + - 1. ติดตามผลการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่  15 – 30

มิถุนายน ………….

* + - 1. ติดตามผลการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่  15 – 30

กันยายน ………….

* + 1. ให้คณะกรรมการฯ สรุปรายงานผลการติดตามการดำเนินโครงการให้ฝ่าย

นโยบายและแผนทราบ ภายในวันที่ 1 – 5  ของเดือนถัดไป

       3. ฝ่ายนโยบายและแผน รายงานผลการติดตามการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 1–4

เสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ เพื่อร่วมกันพิจารณาการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ในภาพรวมในช่วงระหว่างวันที่ 15 – 31 ตุลาคม ของแต่ละปี

89