- แผนการดำเนินงาน

- ปีงบประมาณ  ๒๕๖3

- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

- อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ

- คำนำ

- ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3 เรียบร้อยแล้วนั้น  เพื่อให้การดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ตามกำหนดระยะเวลา  จำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนเพื่อให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลาและสอดคล้องกับงบประมาณ  ดังนั้นจึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามขึ้น สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหาร  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  โดยแผนการดำเนินงานนี้ได้แสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินงานในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม  นอกจากนี้แผนการดำเนินงานดังกล่าวยังเป็นเครื่องมือสำหรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอีกด้วย

- สมนึก  เลี้ยงพรม

- (นายสมนึก  เลี้ยงพรม)

- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

- สารบัญ

- หน้า

- ส่วนที่  ๑	บทนำ										1

- องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน						2

- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน						2

- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน							2

- แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน					3

- ส่วนที่  ๒	บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

- องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (ผด.01)		5

- บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (ผด.02)		7

- ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					7

- ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต				10

- ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม

- และความสงบเรียบร้อย							14

- ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติ

- สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว						17

- ๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีต

- ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น						19

- ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี			22

- บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการ

- ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.02/1)						24

- ครุภัณฑ์สำนักงาน								24

- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						30

- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							31

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							33

- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						40

- ส่วนที่  1

- ส่วนที่  1

- บทนำ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. ๒๕61  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนดำเนินงาน  สำหรับแผนดำเนินงานนั้น  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 (หมวด 5 ข้อ 26 และข้อ 27) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

3.  แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ผู้บริหารมีอำนาจขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานตามวรรคหนึ่ง

แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้นแผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้

1.  เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นการดำเนินการ (Action Plan)

2. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

3.  แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริง

4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้าดำเนินการในพื้นที่ อบต.หนองขาม

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1.  เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรมพัฒนาที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณนั้น

2.  เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น  ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานอื่นและจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน

3.  เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการ

ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ

4.  ช่วยให้การติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อำเภอแบบบูรณาการ

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1  บทนำ

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บทนำ

- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1.  การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์แนวทางที่วางไว้

2.  การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

3.  สามารถตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานได้ชัดเจน

4.  สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

5.  ทราบถึงผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส

6.  สามารถติดตาม และประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและประหยัด

จากขั้นตอนการทำแผนการดำเนินงานสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

คณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานอื่น

ทำร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศใช้

ส่วนที่  2

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด 01

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๑.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 10 | 5.88 | 1,๘12,500 | 0.80 | กองช่าง |
| รวม | 10 | 5.88 | 1,512,500 | 0.80 |  |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2.2 แผนงานงบกลาง 2.3 แผนงานสาธารณสุข 2.4 แผนงานการพาณิชย์ | 3 5 3 1 | 27.27 100 27.27 100 | 55,000 11,080,000 430,000 120,000 | 28.95 81.79 39.45 100.00 | สำนักปลัด กองสวัสดิการสังคม สำนักปลัด กองช่าง |
| รวม | 12 | 38.71 | 11,685,000 | 35.15 |  |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 2 1 4 | 66.67 10.00 66.67 | 128,000 30,000 91,500 | 0.20 0.09 0.22 | กองการศึกษา สำนักปลัด สำนักปลัด |
| รวม | 7 | 36.84 | 249,500 | 0.52 |  |
| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 4.1 แผนงานการเกษตร 4.2 แผนงานสาธารณสุข 4.3 แผนงานเคหะและชุมชน | 4 1 1 | 23.53 50.00 25.00 | 130,000 10,000 50,000 | 1.26 0.03 3.88 | สำนักปลัด กองการศึกษา กองช่าง |
| รวม | 6 | 21.74 | 140,000 | 1.30 |  |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 5.1 แผนงานการศึกษา 5.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 4 1 5 | 30.77 100 70.00 | 1,699,800 15,000 150,000 | 5.31 0.05 0.53 | กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม |
| รวม | 10 | 25.64 | 1,864,800 | 5.88 |  |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 6.2 แผนงานการศึกษา 6.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 10 1 1 | 40.00 20.00 16.67 | 788,000 5,000 5,000 | 2.40 0.02 0.02 | สำนักปลัด กองคลัง กองสวัสดิการสงคม |
| รวม | 12 | 63.16 | 798,000 | 2.43 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 57 | 18.60 | 16,249,800 | 7.59 |  |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด 02

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนไข่ผำ หมู่ที่ 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนไข่ผำ หมู่ที่ 2 สถานที่สี่แยกคอกวัวนายเลิศ – บ้านนายเชิด ความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 65 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 260.00 ตารางเมตร | 146,900 | บ้านดอนไข่ผำ หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทอง หมู่ที่ 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทอง หมู่ที่ 8 สถานที่บ้านนางสุภาพ – บ้านนางปิยภรณ์ บุญโนนแต้ ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ยาว 72 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 216.00 ตารางเมตร | 129,700 | บ้านโนนทอง หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ 7 สถานที่บ้านนางประไพ – บ้านนายธรรมรงค์ ความกว้างผิวจราจร 5.00 เมตร ยาว 52 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 260.00 ตารางเมตร | 145,900 | บ้านหนองขาม หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฉิม หมู่ที่ 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฉิม หมู่ที่ 6 สถานที่รอบสระน้ำสาธารณะ ความกว้างผิวจราจร 3.50 เมตร ยาว 94 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 329.00 ตารางเมตร | 182,700 | บ้านหนองฉิม หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 11 สถานที่ สายที่ 1 บ้านนายวิเศษ – บ้านนายสมพงษ์ สายที่ 2 บ้านนางหอมมณี – บ้านนางวาสนา ความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 31 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 124.00 ตารางเมตร | 152,900 | บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 5 สถานที่บ้านนายเก้า – ทางกฐิน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ยาว 78 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 234.00 ตารางเมตร | 129,700 | บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 9 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ จุดบ้านนางรัตน์ดาถึงบ้านน.ส.บังอรชนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 120 เมตร ลึก 0.55 เมตร | 154,000 | บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านฝาย หมู่ที่ 1 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านฝายหมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ จุดบ้านนายถนอมถึงบ้านนายรัตน์ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 98 เมตร ลึก 0.55 เมตร | 145,700 | บ้านฝาย หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | โครงการเจาะน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านภูดิน หมู่ที่ 10 | โครงการเจาะน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านภูดิน หมู่ที่ 10 ท่อขนาด 6 นิ้วพร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์และอุปกรณ์ | 178,000 | บ้านภูดิน หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการปรับเกรดถนนพร้อมลงลูกรัง บ้านหนองฉิม หมู่ที่ 6 | โครงการปรับเกรดถนนพร้อมลงลูกรัง บ้านหนองฉิม หมู่ที่ 6 สถานที่นานายสุข – หนองกกค้อ – โนนแย้ – นานายเล็ก ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800.00 ตารางเมตร | 147,000 | บ้านหนองฉิม หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๑ | โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๓ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าอำเภอแก้งคร้อโครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่๓ จุดบ้านนายจีระศักดิ์-บ้านดอนไข่ผำ | ๑๕๐,๐๐๐ | บ้านฝาย หมู่ที่ ๓ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๒ | โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๔ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าอำเภอแก้งคร้อโครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๔ จุดบ้านนายกมล-วัดบ้านโนนแต้ | ๑๕๐,๐๐๐ | บ้านโนนแต้ หมู่ที่ ๔ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 10 |  | 1,๘12,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- 2.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมครอบครัวสัมพันธ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมครอบครัวสัมพันธ์ | 20,000 บาท | อบต.หนองขาม | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลหนองขาม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลหนองขาม | 15,000 บาท | อบต.หนองขาม | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | 20,000 บาท | อบต.หนองขาม | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 3 |  | 55,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.2  แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 9 คนๆละ 500 บาทต่อเดือน | 54,000 บาท | อบต.หนองขาม | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตตำบลหนองขาม | 8,006,400 บาท | อบต.หนองขาม | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการในเขตตำบลหนองขาม | 2,889,600 บาท | อบต.หนองขาม | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองขาม | เพื่อจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองขาม | 30,000 บาท | อบต.หนองขาม | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) | 100,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 5 |  | 11,080,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.3 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการรณรงค์ฉีดพ่นหมอกควัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ฉีดพ่นหมอกควัน | 50,000 บาท | หมู่ที่ 1 – 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า) | 20,000 บาท | หมู่ที่ 1 - 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน อบต.หนองขาม | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริหารเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.หนองขาม | 360,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 3 |  | 430,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.4  แผนงานการพาณิชย์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สารส้มและคลอรีน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารส้มและคลอรีนใส่ถึงน้ำประปา | 120,000 บาท | หมู่ 4,8,9 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 120,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

- 3.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ ประจำปี 2563 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการแข่งขันกีฬา อบต. สัมพันธ์ | 70,000 บาท | อบต.หนองขาม | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬา”หนองขามเกมส์”ประจำปี 2563 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬา “หนองขามเกมส์”ประจำปี 2563 | 58,000 บาท | อบต.หนองขาม | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 2 |  | 128,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมเครือข่ายเยาวชนตำบลหนองขามต้านยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเยาวชนตำบลหนองขามต้านยาเสพติด | 30,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ | 30,000 บาท | ตำบลหนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดจั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 21,500 บาท | ตำบลหนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสวมหมวกนิรภัย 100เปอร์เซนต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ | 10,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติภัยทางน้ำ (เด็กไทยว่ายน้ำเป็น) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติภัยทางน้ำ (เด็กไทยว่ายน้ำเป็น) | 30,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 4 |  | 91,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

- 4.1  แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลหนองขาม | 80,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดหาต้นไม้พันธุ์กล้าไม้ปลูกในวันสำคัญต่างๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาต้นไม้พันธุ์กล้าไม้ปลูกในกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ | 20,000 บาท | ตำบลหนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ | 20,000 บาท | ตำบลหนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการคลองสวยน้ำใส | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคลองสวยน้ำใส | 10,000 บาท | ตำบลหนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 130,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4.2 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะและน้ำเสียในชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการจัดการขยะและน้ำเสียในชุมชน | 10,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- 5.1 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 | 20,000 บาท | อบต.หนองขาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ศูนย์ฯเด็กเล็กบ้านฝาย 156,800 บาท -ศูนย์ฯเด็กอบต.หนองขาม 83,300 บาท | 239,800 บาท | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนจำนวน 4 ร.ร. โรงเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในเขตตำบลหนองขามจำนวน 4 โรงเรียน | 1,420,000 บาท | โรงเรียนในเขตตำบลหนองขาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการมหกรรมวิชาการนักเรียน ตำบลหนองขาม | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานมหกรรมวิชาการนักเรียนในเขตตำบลหนองขามให้กับโรงเรียนบ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) | 20,000 บาท | โรงเรียนบ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 4 |  | 1,69,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันสตรีสากล | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมวันสตรีสากล | 15,000 บาท | กลุ่มสตรีสากล | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2563 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ | 20,000 บาท | อบต.หนองขาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 20,000 บาท | อบต.หนองขาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการร่วมขบวนแห่งานประจำปีองดีอำเภอคอนสวรรค์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมขบวนแห่งานประจำปีของดีอำเภอคอนสวรรค์ | 50,000 บาท | อำเภอคอนสวรรค์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดงานสภาวัฒนธรรมประจำตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดงานสภาวัฒนธรรมประจำตำบล | 10,000 บาท | อบต.หนองขาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการจัดงานประเพณีของดีคอนสวรรค์ ประจำปี 2563 | อุดหนุนอำเภอคอนสวรรค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการจัดงานประเพณีของดีคอนสวรรค์ ประจำปี 2563 | 50,000 บาท | อำเภอคอนสวรรค์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 150,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี

- 6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | 150,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอบรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการตาม โครงการอบรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ | 20,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 100,000 บาท | อบต.หนองขาม | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 30,000 บาท | อบต.ศรีสำราญ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการ อบต.สัญจร เพื่อบริการประชาชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ อบต.สัญจรเพื่อบริการประชาชน | 8,000 บาท | ตำบลหนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการตามแนวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศาสตร์พระราชา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตามแนวอันเนื่องมาจากพระราชดำริศาสตร์พระราชา | 30,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิก อบต. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิก อบต. | 400,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอคอนสวรรค์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอคอนสวรรค์ | 20,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดประชุมประชาคม | 10,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงานต่างๆ เกี่ยวกับจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 20,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 788,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด 02/1

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริการงานทั่วไป

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เก้าอี้นั่งทำงาน | เก้าอี้นั่งทำงานพนักงานส่วนตำบลระดับชำนาญการ จำนวน 2 ตัวๆ ละ 3,000 บาท และระดับปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตัวๆ ละ 2,000 บาท ตามรายละเอียดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามกำหนด ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อได้อย่างประหยัด | 10,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | เครื่องปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 28,600 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) เป็นต้นสามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทำความสะอาดได้ - ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน - ชนิดติดผนัง สำหรับชนิดตู้ตั้งพื้น เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ | 57,200 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | ชั้นวางแฟ้ม | ชั้นวางแฟ้ม จำนวน 2 หลังๆ ละ 5,000 บาท ตามรายละเอียดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามกำหนด ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อได้อย่างประหยัด | 10,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 2 ชั้น | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 2 ชั้น จำนวน 2 หลังๆ ละ 5,000 บาท ตามรายละเอียดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามกำหนด ไม่มีในบัญชีราคามารตฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อได้อย่างประหยัด | 10,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โต๊ะ | โต๊ะพับ จำนวน 10 ตัวๆ ละ 1,100 บาท ตามรายละเอียดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามกำหนด ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อได้อย่างประหยัด | 11,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โต๊ะทำงาน | โต๊ะทำงาน จำนวน 4 ตัวๆ ละ 5,000 บาท ตามรายละเอียดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามกำหนด ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อได้อย่างประหยัด | 20,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โต๊ะหมู่บูชา | โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 1) ทำด้วยไม้สัก 2) มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว 3) มีฐานรองโต๊ะหมู่ | 8,500 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 7 |  | 116,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2 แผนงานการศึกษา

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ชั้นวางแฟ้ม | ชั้นวางแฟ้ม จำนวน 2 หลังๆ ละ 5,000 บาท ตามรายละเอียดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามกำหนด ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อได้อย่างประหยัด | 10,000 บาท | อบต.หนองขาม | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ตู้เก็บเอกสาร | ตู้เก็บเอกสารกระจก 2 ชั้น จำนวน 2 หลังๆ ละ 5,000 บาท ตามรายละเอียดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามกำหนด ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อได้อย่างประหยัด | 10,000 บาท | อบต.หนองขาม | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โต๊ะทำงาน | โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัวๆ ละ 5,000 บาท ตามรายละเอียดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามกำหนด ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อได้อย่างประหยัด | 10,000 บาท | อบต.หนองขาม | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 3 |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เก้าอี้นั่งทำงาน | เก้าอี้นั่งทำงาน ระดับชำนาญงานจำนวน 1 ตัวๆ ละ 3,000 บาท ตามรายละเอียดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามกำหนด ไม่มีในบัญชีราคามารตฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ โดยใช้ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่จัดซื้อได้อย่างประหยัด | 10,000 บาท | อบต.หนองขาม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 3,000 ANSI Lumens โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ 2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP 3) ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True 4) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ | 14,100 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า | จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 จอ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ขนาด 150 นิ้ว หรือ 96 x 120 นิ้ว หรือ 108 x 108 นิ้ว หรือ 93 x 124 นิ้ว หรือ 8 x 10 ฟุต หรือ 9 x 9 ฟุต | 24,300 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 2 |  | 38,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

3.1 แผนงานบริการงานทั่วไป

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ตู้เย็น | ตู้เย็น จำนวน 1 ตู้ๆ ละ 18,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 1) ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ำ 2) เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 3) การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยนอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา | 18,500 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 18,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ตู้เย็น | ตู้เย็น จำนวน 1 ตู้ๆ ละ 18,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 1) ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ำ 2) เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 3) การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยนอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา | 18,500 บาท | อบต.หนองขาม | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 18,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

4.1 แผนงานบริการงานทั่วไป

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB | 22,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย | 22,000 บาท | อบต.หนองขาม | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1. ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 2. ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย | 17,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย | 2,600 บาท | อบต.หนองขาม | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 4 |  | 63,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2 แผนงานการศึกษา

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1. ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 2. ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย | 17,000 บาท | อบต.หนองขาม | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 17,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ - สี) ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง | 8,000 บาท | อบต.หนองขาม | กองสวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1. ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 2. ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย | 22,000 บาท | อบต.หนองขาม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 22,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

5.1 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) | เครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - เป็นเครื่องพ่นเคมีชนิดพ่นฝอยละออง ULV (Ultra Low Volume) ชนิดสะพายหลัง ทำงานด้วย เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะหรือ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 2 แรงม้า - ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) หรือวิธีกล และระบบจุดระเบิดเป็น อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) หรือแม่เหล็กไฟฟ้า - ผลิตละอองสารเคมีโดยใช้แรงอัดลมระบบ โรตารี่ คอมเพรสเซอร์ (Rotary Compressor) - ฝอยละอองน้ำยาที่ผลิตได้ต้องมีค่า VMD (Volume Median Diameter) ของเม็ดน้ำยาไม่เกิน 30 ไมครอน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนเม็ดน้ำยาต้องมีขนาดเล็กกว่า 30 ไมครอน) ในอัตราการพ่นไม่ต่ำกว่า 2 ลิตร/ชั่วโมง ที่ระยะ 3 เมตรจากหัวพ่น และมีเอกสารที่แสดงค่า VMD ที่ออกโดยหน่วยงานราชการหรือ บริษัทผู้ผลิต | 83,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 1 |  | 83,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |