- แผนการดำเนินงาน

- ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐

- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

- อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ

- คำนำ

- ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว นั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกำหนดระยะเวลา จำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนเพื่อให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลาและสอดคล้องกับงบประมาณ ดังนั้น จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามขึ้น สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยแผนการดำเนินงานนี้ได้แสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินงานในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม นอกจากนี้แผนการดำเนินงานดังกล่าวยังเป็นเครื่องมือสำหรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอีกด้วย

- สมนึก  เลี้ยงพรม

- (นายสมนึก  เลี้ยงพรม)

- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

- สารบัญ

- หน้า

- ส่วนที่  ๑	บทนำ									1

- องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน					2

- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน					2

- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน					3

- แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน				4

- ส่วนที่  ๒	บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม						5

- องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บัญชีสรุปจำแนกโครงการและงบประมาณ				5

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

- ๑.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน					9

- ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต				12

- ๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม

- และความสงบเรียบร้อย						17

- ๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติ

- สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว					20

- ๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีต

- ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น					24

- ๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี			29

- ภาคผนวก

- ส่วนที่  1

- ส่วนที่  1

- บทนำ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปีและแผนดำเนินงาน สำหรับแผนดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสาน และบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ (หมวด 5 ข้อ 26 และข้อ 27) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

3.  แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ผู้บริหารมีอำนาจขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานตามวรรคหนึ่ง

1

แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้นแผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้

1.  เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นการดำเนินการ (Action Plan)

2. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

3.  แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริง

4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้าดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1.  เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรมพัฒนาที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณนั้น

2.  เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น  ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานอื่นและจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน

3.  เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการ

ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ

4.  ช่วยให้การติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อำเภอแบบบูรณาการ

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ

2

ส่วนที่ 1  บทนำ

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บทนำ

- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1.  การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์แนวทางที่วางไว้

2.  การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

3.  สามารถตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานได้ชัดเจน

4.  สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

5.  ทราบถึงผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส

6.  สามารถติดตาม และประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและประหยัด

3

จากขั้นตอนการทำแผนการดำเนินงานสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

คณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานอื่น

ทำร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศใช้

4

ส่วนที่  2

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ   แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา/ต่อเติม/ซ่อมแซม ถนนเส้นทางคมนาคม สะพานรางระบายน้ำและระบบการจราจร ให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความสะดวกสบาย แนวทางที่ 2 ขยายเขตระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาค/ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา/ต่อเติม/ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณ ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงบริการสาธารณะ แนวทางที่ 3 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา/ต่อเติม/ซ่อมแซม ขุดลอกแหล่งน้ำและก่อสร้างแหล่งน้ำกักเก็บน้ำ ทางธรรมชาติเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง | 16 3 - | 11.03 2.07 - | 1,965,100 300,000 - | 6.50 1.00 - | กองช่าง |
| รวม | 19 | 13.10 | 1,265,100 | 7.50 |  |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ แนวทางที่ 2 ส่งเสริมสวัสดิการสังคม แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการสาธารณสุข | 1 11 5 | 0.69 7.58 3.45 | 25,000 9,813,800 225,000 | 0.08 32.48 0.75 | สำนักปลัด กองสวัสดิการสังคม |
| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| แนวทางที่ 4 สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน/หมู่บ้านโดยวิธีการสหกรณ์เป็นแนวทางในการดำเนินงาน แนวทางที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นใช้ระบบสหกรณ์เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน/หมู่บ้าน | - - | - - | - - | - - |  |
| รวม | 17 | 11.72 | 10,063,800 | 33.31 |  |
| 3.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | 2 7 9 | 1.38 4.83 6.20 | 78,000 380,000 280,000 | 0.26 1.25 0.93 | สำนักปลัด กองการศึกษา |
| รวม | 18 | 12.41 | 738,000 | 2.44 |  |
| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| 4.ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว แนวทางที่ 1 ส่งเสริมงานด้านการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางที่ 2 การสร้างจิตสำนึกและการตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางที่ 3 การพัฒนากำจัดสิ่งปฏิกูลและมลพิษต่างๆโดยทั่วถึงกัน แนวทางที่ 4 การส่งเสริมบูรณาการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน | 3 4 3 - | 2.07 2.76 2.07 - | 90,000 50,000 493,000 - | 0.30 0.16 1.63 - | สำนักปลัด กองการศึกษา |
| รวม | 10 | 6.90 | 633,000 | 2.09 |  |
| 5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับ แนวทางที่ 2 การเพิ่มโอกาสและช่องทางการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา จารีตประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมงานรัฐพิธี วันสำคัญต่าง | 14 - 13 | 9.66 - 8.97 | 2,677,340 - 298,000 | 8.86 - 0.99 | สำนักปลัด กองการศึกษา |
| รวม | 27 | 18.63 | 2,975,340 | 9.85 |  |
| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| 6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แนวทางที่ 1 การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร และระบบบริหารจัดการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางที่ 2 การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาองค์กร วัสดุ ครุภัณฑ์ และสถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย แนวทางที่ 3 การส่งเสริมประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งชองชุมชน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร | 20 27 7 | 13.79 18.62 4.83 | 11,301,700 2,025,000 215,000 | 37.40 6.70 0.71 | สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม |
| รวม | 54 | 37.24 | 13,541,700 | 44.81 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 145 | 100 | 30,216,940 | 100 |  |

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 1  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา/ต่อเติม/ซ่อมแซม ถนนเส้นทางคมนาคม สะพานรางระบายน้ำและระบบการจราจร ให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความสะดวกสบาย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านโนนแต้ ม.4 สายบ้านนายทอง คลังทรัพย์-ถนนดำ | ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 145.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 435 ตารางเมตรไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | 206,900 | บ้านโนนแต้ ม.4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านฝาย ม.3 สายบ้านบางบัวลี-วังกกคร้อ | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตรไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | 133,900 | บ้ายฝาย ม.3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านภูดิน ม.10 สายร้านซ่อม-บ้านนายชัชชาย | ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตรไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | 85,200 | บ้านภูดิน ม.10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านหนองขาม ม.7 สายโรงปุ๋ย-ถนนดำ | ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 58.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 290 ตารางเมตรไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | 139,400 | บ้านหนองขาม ม.7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านหนองตาไก้ ม.11 สายบ้านนางพัชรี-สวนนายธนากร | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 38.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 152 ตารางเมตรไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | 72,700 | บ้านหนองตาไก้ ม.11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านฝาย ม.1 สายบ้านนายเฮียง-บ้านนางบุญมา | ขนายกว้างเฉลี่ย 0.70 ม. ความยาว 95.00 ม.ลึกเฉลี่ย 0.55 ม. หนา 0.15 ม. | 135,600 | บ้ายฝาย ม.1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านหนองตาไก้ ม.5 จำนวน 2 สาย สายที่ 1 บ้านนางสมคิด-บ้านนายหนูคิด สายที่ 2 บ้านนางอนงค์-บ้านนายทราย | สายที่ 1 ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.70 เมตร ยาว 105.00 เมตรลึกเฉลี่ย 0.55 เมตร หนา 0.15 เมตร สายที่ 2 ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.70 เมตร ยาว 50.00 เมตรลึกเฉลี่ย 0.55 เมตร หนา 0.15 เมตร | 214,700 | บ้านหนองตาไก้ ม.5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านโนนทอง ม.8 จำนวน 2 สาย สายที่ 1 บ้านนายบุญมี-ทุ่งนา สายที่ 2 บ้านนายหนูกร-บ้านนายวิชัย | สายที่ 1 ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 59.00 เมตรลึกเฉลี่ย 0.55 เมตร หนา 0.15 เมตร สายที่ 2 ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.70 เมตร ยาว 57.00 เมตรลึกเฉลี่ย 0.55 เมตร หนา 0.15 เมตร | 142,200 | บ้านโนนทอง ม.8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านดอนไข่ผำ ม.2 สายสายคอกวัวนายสำรอง-สี่แยกบ้านนางเรียน | ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 70.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตรไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | 184,600 | บ้านดอนไข่ผำ ม.2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านฝาย ม.1 ทางเข้าหมู่บ้าน-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย | ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 220.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตรไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | 103,600 | บ้านฝาย ม.1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการปรัดเกรดถนนการเกษตรพร้อมลงลูกรัง บ้านหนองฉิม ม.6 | ลงลูกรังถนนช่วงที่ชำรุดเสียหาย กว้าง 4.00 ม.ยาวรวม 2,500 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลงลูกรังไม่น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับเรียบ จำนวน 3 สาย สายที่ 1 นานายหนูพิน-ลำห้วยยางหวาย ยาวรวม 800 เมตร สายที่ 2 นานายเล็ก-นานายชัย ยาวรวม 800 เมตร สายที่ 3 นานายชัย-โนนแย้ ยาวรวม 900 | 115,300 | บ้านหนองฉิม ม.6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | โครงการปรับเกรดถนนเพื่อการเกษตรพร้อมลงลูกรัง บ้านฝาย ม.3 | ลงลูกรังถนนช่วงที่ชำรุดเสียหาย กว้าง 4.00 ม.ยาวรวม 1,350 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลงลูกรังไม่น้อยกว่า 540 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับเรียบ จำนวน 2 สาย สายที่ 1 นาผู้ใหญ่บ้าน-วังกกคร้อ ยาวรวม 500 เมตร สายที่ 2 บ้านนายจีระศักดิ์-บ้านดอนไข่ผำ ยาวรวม 850 เมตร | 62,200 | บ้านฝาย ม.3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการปรับเกรดถนนเพื่อการเกษตรพร้อมลงลูกรัง บ้านหนองตาไก้ ม.11 | ลงลูกรังถนนช่วงที่ชำรุดเสียหาย กว้าง 4.00 ม.ยาวรวม 3,500 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลงลูกรังไม่น้อยกว่า 1,400 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับเรียบ จำนวน 3 สาย สายที่ 1 สวนนายธนากร-นานางสมเก่ง ยาวรวม 400 เมตร สายที่ 2 นานางสมเก่ง-นานางทองเสี่ยน ยาวรวม 1,100 เมตร สายที่ 3 บ้านนายจันทรา-เขต อบต.ห้วยบง ยาวรวม 2,000 เมตร | 161,400 | บ้านหนองตาไก้ ม.11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 14 | โครงการปรับเกรดถนนเพื่อการเกษตรพร้อมลงลูกรัง บ้านหนองขาม ม.7 | ลงลูกรังถนนช่วงที่ชำรุดเสียหาย กว้าง 4.00 ม.ยาวรวม 2,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลงลูกรังไม่น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับเรียบ จำนวน 3 สาย สายที่ 1 นานายวิเดช-นานายสุบิน ยาว 700 เมตร สายที่ 2 นานายธรรมรงค์-ห้วยหินเจาะ ยาวรวม 700 เมตร สายที่ 3 วัดบ้านหนองขาม-บ้านโนนสงเปลือย ยาว 600 เมตร | 92,200 | บ้านหนองขาม ม.7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการปรับเกรดถนนเพื่อการเกษตรพร้อมลงลูกรัง บ้านโนนทอง ม.8 | ลงลูกรังถนนช่วงที่ชำรุดเสียหาย กว้าง 4.00 ม.ยาวรวม 1,200 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลงลูกรังไม่น้อยกว่า 480 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับเรียบ สายนานายสุดใจ-นานายประดุล | 55,300 | บ้านโนนทอง ม.8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการปรับเกรดถนนเพื่อการเกษตรพร้อมลงลูกรัง บ้านโนนแต้ ม.9 | ลงลูกรังถนนช่วงที่ชำรุดเสียหาย กว้าง 4.00 ม.ยาว 1,300 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลงลูกรังไม่น้อยกว่า 520 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับ | 59,900 | บ้านโนนแต้ ม.9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แนวทางที่ 2  ขยายเขตระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาค/ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา/ต่อเติม/ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงบริการสาธารณะ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 | 100,000 บาท | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6 | 100,000 บาท | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 10 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 10 | 100,000 บาท | หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แนวทางที่ 3  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา/ต่อเติม/ซ่อมแซม ขุดลอกแหล่งน้ำและก่อสร้างแหล่งน้ำกักเก็บน้ำ ทางธรรมชาติเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- แนวทางที่  1 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพระยะสั้นพวงหรีดและดอกไม้จันทร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพระยะสั้นพวงหรีดและดอกไม้จันทร์ | 25,000 บาท | อบต.หนองขาม | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- แนวทางที่  2 ส่งเสริมสวัสดิการสังคม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 10 คนๆละ 500 บาทต่อเดือน | 60,000 บาท | อบต.หนองขาม | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตตำบลหนองขาม | 6,754,800 บาท | อบต.หนองขาม | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการในเขตตำบลหนองขาม | 2,467,200 บาท | อบต.หนองขาม | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาว | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎร์ในเขต อบต.หนองขาม | 72,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการฝึกอบรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป | 15,000 บาท | อบต.หนองขาม | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพสตรี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพสตรี | 15,000 บาท | อบต.หนองขาม | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการฝึกอบรมเพื่อชีวิตสดใสวัยสูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพื่อชีวิตสดใสวัยสูงอายุ | 15,000 บาท | อบต.หนองขาม | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองขาม | เพื่อจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองขาม | 100,000 บาท | อบต.หนองขาม | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการฝึกอบรมสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่นประจำปี2560 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่นประจำปี2560 | 30,000 บาท | อบต.หนองขาม | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม.9 | ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์กว้าง 5 ม.ยาว 12 ม.สูง 3 ม. | 184,800 บาท | อบต.หนองขาม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านผู้ด้อยโอกาส”โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี” | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านผู้ด้อยโอกาส “โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี” | 100,000 บาท | อบต.หนองขาม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- แนวทางที่  3 ส่งเสริมการสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการรณรงค์ส่งเสริมและป้องกันโรคเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ส่งเสริมและป้องกันโรคเอดส์ | 15,000 บาท | อบต.หนองขาม | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.) | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) | 100,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดซื้อสารส้มและคลอรีน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารส้มและคลอรีนใส่ถึงน้ำประปา | 30,000 บาท | หมู่ 4,8,9 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการรณรงค์ฉีดพ่นหมอกควัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ฉีดพ่นหมอกควัน | 60,000 บาท | หมู่ที่ 1 – 11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัขและแมว | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขป้า | 20,000 บาท | หมู่ที่ 1-11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- แนวทางที่  4 สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน/หมู่บ้านโดยวิธีการสหกรณ์เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- แนวทางที่  5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นใช้ระบบสหกรณ์เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน/หมู่บ้าน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

- แนวทางที่  1 การพัฒนาส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ ประจำปี2560 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ | 20,000 บาท | อบต.หนองขาม | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬา”หนองขามเกมส์”ประจำปี2560 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไป | 58,000 บาท | อบต.หนองขาม | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แนวทางที่  2 การพัฒนาส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. | 50,000 บาท | อบต. หนองขาม | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 20,000 บาท | อบต. หนองขาม | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ อปพร. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ อปพร.(วัน อปพร. 22 มี.ค.) | 10,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัยพิบัติฉุกเฉิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยพิบัติฉุกเฉิน | 100,000 บาท | อบต. หนองขาม | สำนักปลัดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดมือถือ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดมือถือ | 100,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง | 50,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการจัดซื้อสายยางส่งน้ำประจำรถดับเพลิง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อสายยางส่งน้ำประจำรถดับเพลิง | 50,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- แนวทางที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ | 30,000 บาท | ตำบลหนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดจั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 30,000 บาท | ตำบลหนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 40,000 บาท | ตำบลหนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด | 20,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการอบรมให้ความรู้บุคลากรเกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้บุคลากรเกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน | 50,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับตำบล | 50,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันยาเสพติดโลก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันยาเสพติดโลก | 10,000 บาท | ตำบลหนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการเด็กไทยว่ายน้ำเป็น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเด็กไทยว่ายน้ำเป็น | 20,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 30,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

- แนวทางที่ 1 การพัฒนาส่งเสริมงานด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช่จ่ายดำเนินการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลหนองขาม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลหนองขาม | 50,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าเบี้ยประชุมกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | 20,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง | 20,000 บาท | อบต.หนองขาม | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- แนวทางที่ 2 การพัฒนาการสร้างจิตสำนึกและการตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดหาต้นไม้พันธุ์กล้าไม้ปลูกในวันสำคัญต่างๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาต้นไม้พันธุ์กล้าไม้ปลูกในกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ | 20,000 บาท | ตำบลหนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ | 10,000 บาท | ตำบลหนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการคลองสวยน้ำใส | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคลองสวยน้ำใส | 10,000 บาท | ตำบลหนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการปลูกป่าชุมชนเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกป่าชุมชนเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ | 10,000 บาท | ตำบลหนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- แนวทางที่ 3 การพัฒนากำจัดสิ่งปฏิกูลและมลพิษต่างๆโดยทั่วถึงกัน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าจ้างปรับเกลี่ย/ปรับปรุงบ่อขยะของ อบต.หนองขาม | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างปรับเกลี่ย/ปรับปรุงบ่อขยะของอบต.หนองขาม | 50,000 | ตำบลหนองขาม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะในชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการจัดการขยะในชุมชน | 30,000 | ตำบลหนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการล้อมรั้วบ่อขยะ อบต.หนองขาม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการล้อมรั้วบ่อขยะของอบต.หนองขาม | 413,000 | ตำบลหนองขาม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- แนวทางที่ 4 การพัฒนาการส่งเสริมบูรณาการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- แนวทางที่ 1  การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจ้างงานนักเรียน/นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างงานนักเรียน/นักศึกษาช่างปิดภาคเรียน | 55,000 บาท | อบต.หนองขาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ศูนย์ฯเด็กเล็กบ้านฝาย 127,400 บาท -ศูนย์ฯเด็กอบต.หนองขาม117,600บาท | 245,000 บาท | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนจำนวน 4 ร.ร. โรงเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในเขตตำบลหนองขามจำนวน 4 โรงเรียน | 1,360,000 บาท | โรงเรียนในเขตตำบลหนองขาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์ -ศูนย์ฯบ้านฝาย 49,830.- -ศูนย์ฯอบต.หนองขาม 45,990.- | 95,820 บาท | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)โรงเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 4 โรงเรียนในเขต ตำบลหนองขาม | 651,520 บาท | โรงเรียนในเขตตำบลหนองขาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการมหกรรมวิชาการนักเรียน ตำบลหนองขาม | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานมหกรรมวิชาการนักเรียนในเขตตำบลหนองขามให้กับโรงเรียนบ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) | 20,000 บาท | โรงเรียนบ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุอุปกรณ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุอุปกรณ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์ | 85,000 บาท | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการปลูกผักน้ำน้อยปลอดภัยจากสารพิษ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนตามโครงการปลูกผักน้ำน้อยปลอดภัยจากสารพิษ | 40,000 บาท | ร.ร.หนองตาไก้(วิทยากร) | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน-ชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน-ชุมชนโรงเรียนบ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) | 10,000 บาท | ร.ร.บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการวิถีงามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการวิถีงามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์) ร.ร.บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) | 14,000 บาท | ร.ร.บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | โครงการทัศน์ศึกษาสู่แหล่งเรียนรู้ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการทัศน์ศึกษาสู่แหล่งเรียนรู้บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) | 16,000 บาท | ร.ร.บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร.ร.บ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) | 40,000 บาท | โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการคุณธรรมนำความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการคุณธรรมนำความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง | 40,000 บาท | โรงเรียนบ้านฝาย | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการกิจกรรมวันไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมวันไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5,000 บาท | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- แนวทางที่ 2  การพัฒนาเพิ่มโอกาสและช่องทางการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- แนวทางที่ 3  การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา จารีตประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมงานรัฐพิธี วันสำคัญต่างๆ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ | 20,000 บาท | อบต.หนองขาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2560 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ | 50,000 บาท | อบต.หนองขาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2560 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา | 20,000 บาท | อบต.หนองขาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2560 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 30,000 บาท | อบต.หนองขาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการร่วมขบวนแห่งานประจำปีของดีอำเภอคอนสวรรค์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมขบวนแห่งานประจำปีของดีอำเภอคอนสวรรค์ | 20,000 บาท | อำเภอคอนสวรรค์ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันสตรีสากล | เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนกิจกรรมวันสตรีสากล | 15,000 บาท | กลุ่มสตรีสากล | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ค่าพวงมาลัย/กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาในพิธีการวันสำคัญต่างๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลัย/กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาในพิธีการวันสำคัญต่างๆ | 3,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/งานรัฐพิธีต่างๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีทางศาสนา/งานรัฐพิธีต่างๆเช่นวันปิยะมหาราช เป็นต้น | 10,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ | 10,000 บาท | ตำบลหนองขาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา | 20,000 บาท | ตำบลหนองขาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการจัดงานสภาวัฒนธรรมประจำตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดงานสภาวัฒนธรรมประจำตำบล | 30,000 บาท | อบต.หนองขาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | โครงการการจัดงานประเพณีของดีคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนให้อำเภอคอนสวรรค์ตามโครงการการจัดงานประเพณีของดีคอนสวรรค์ | 50,000 บาท | อำเภอคอนสวรรค์ | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอคอนสวรรค์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนให้อำเภอคอนสวรรค์ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอคอนสวรรค์ | 20,000 บาท | อำเภอคอนสวรรค์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี

- แนวทางที่ 1  การพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร และระบบบริหารจัดการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเงินเพิ่มต่างๆพร้อมเงินประจำตำแหน่ง | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนตำบลพร้อมเงินประจำตำแหน่ง | 4,708,740 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด กองคลัง , กองช่าง กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เงินค่าจ้างพนักงานจ้างและเงินเพิ่มต่างๆ | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง | 2,432,950 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด กองคลัง,กองช่าง กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เงินเดือนนายก/รองนายก ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษ | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายก/รองนายก ค่าตอบแทนพิเศษและค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง | 598,320 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ค่าตอบแทนเลขานุการนากยก อบต. | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. | 86,400 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ค่าตอบแทนประธานสภาฯ,รองประธานฯ,สมาชิกสภาฯและเลขานุการสภาอบต. | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาฯ,รองประธานฯ, สมาชิกสภาฯและเลขานุการสภาฯ | 2,059,200 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | ค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของอบต.หนองขาม | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ อบต.หนองขาม | 220,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | 30,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | เงินบำเหน็จบำนาญลูกจ้างประจำ | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำเหน็จบำนาญข้าราชการลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา | 198,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้บริหารผู้มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ | 58,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ค่าเช่าบ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ | 68,400 บาท | อบต.หนองขาม | กองคลัง กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | 150,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ค่าจ้างหน่วยงานที่เป็นกลางประเมินความพึงพอใจในการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของหน่วยงานราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงานที่เป็นกลางประเมินความพึงพอใจในการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของหน่วยงานราชการ | 15,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการอบรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการตาม โครงการอบรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ | 20,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 14 | ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดินตามแนวเขตสาธารณะภายในตำบลหนองขาม | เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดินตามแนวเขตสาธารณะภายใน อบต.หนองขาม | 30,000 บาท | ตำบลหนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา | 120,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง | 121,690 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 145,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 200,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | โครงการฝึกอบรมการสร้างวินัยในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการสร้างวินัยในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ | 20,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 20 | โครงการฝึกอบรมการพัฒนาความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการพัฒนาความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร | 20,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- แนวทางที่ 2  การพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาองค์กร วัสดุ ครุภัณฑ์ และสถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าเย็บปกหนังสือเข้าเล่ม/ถ่ายเอกสาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บปกหนังสือเข้าเล่มและถ่ายเอกสารข้อบัญญัติต่างๆ แผนพัฒนาท้องถิ่น ถ่ายเอกสารพิมพ์เขียว | 40,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าจ้างเหมาบริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้าง จนท.ประจำศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน เป็นต้น | 110,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เช่น เก้าอี้ทำงาน โต๊ะทำงาน ตู้เก็บเอกสาร ตู้เก็บถ้วยชามชั้นวางแฟ้ม ชุดโซฟารับแขก เครื่องปรับอากาศ พัดลมขนาดใหญ่ฯลฯ | 140,300 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด กองคลัง ,กองช่าง กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสารฯลฯ | 67,900 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำจำนวน 1 เครื่อง | 25,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | ค่าลงทะเบียนอบรม และค่าธรรมเนียมต่างๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรม ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก | 185,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ค่าถ่ายเอกสารพิมพ์เขียว/ค่าวารสาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารพิมพ์เขียว/ค่าวารสาร | 5,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุต่างๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุต่างๆ -วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 บาท -วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 บาท -วัสดุก่อสร้าง 14,800 บาท -วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 บาท -วัสดุโฆษณาเผยแพร่ 10,000 บาท -วัสดุเครื่องดับเพลิง(สารเคมี) 10,000 บาท -วัสดุประปา 20,000 บาท -วัสดุสำนักงาน 190,000 บาท - วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000 บาท -วัสดุเครื่องแต่งกาย 70,000 บาท | 444,800 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำตลอดจนค่าเช่าพื้นที่ระบบอินเตอร์เน็ตของ อบต. | 100,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | 110,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต.หนองขาม เช่น อาคารสำนักงาน ครุภัณฑ์สำนักงาน หอกระจายข่าว ไฟฟ้าแสงสว่าง ถังเก็บน้ำ ฝายกักเก็บน้ำ ทรัพย์สินกิจการประปา รถยนต์ส่วนกลาง/รถบรรทุกน้ำ รถบรรทุกขยะ คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ และทรัพย์สินอื่นๆ | 220,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นใช้ในกิจการประปา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นเพื่อใช้ในกิจการประปา | 100,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ค่าไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็น-ค่าไฟฟ้าสำนักงาน 130,000 บาท -ไฟฟ้ากิจการประปา 50,000 บาท | 180,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 14 | ค่าไปรษณีย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข ธนาณัติ ดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร | 23,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ค่าโทรศัพท์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการในสำนักงาน อบต.หนองขาม | 10,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่างๆ | 10,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ค่ารับรองต่างๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้ตรวจนิเทศงานของ อบต.หนองขาม | 5,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม | 5,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | เงินสำรองจ่าย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งรวด กรณีฉุกเฉินตามความเหมาะสม เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ ฯลฯ | 100,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 20 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของ | 3,800 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา | 10,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโทรทัศน์จำนวน 1 เครื่อง | 13,000 บาท | อบต.หนองขาม | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ | 12,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ | 10,200 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อบต.หนองขาม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ อบต.หนองขาม | 20,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | โครงการจัดทำป้ายบอกเขตพื้นที่ปกครอง อบต.หนองขาม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำป้ายบอกเขตพื้นที่ปกครอง อบต.หนองขาม จำนวน 3 ป้าย | 45,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | โครงการล้อมรั้วโรงผลิตกิจการประปา อบต.หนองขาม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการล้อมรั้วโรงผลิตกิจการประปา อบต.หนองขาม | 30,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- แนวทางที่ 3  การพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตยการมีส่วนรวมของประชาชนเพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ | 25,000 บาท | อบต.ศรีสำราญ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการ อบต.สัญจร เพื่อบริการประชาชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ อบต.สัญจรเพื่อบริการประชาชน | 20,000 บาท | ตำบลหนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และเวทีประชาคม | 20,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ | 30,0 00 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการตามแนวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตามแนวอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการปลูกหญ้าแฝก | 30,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิก อบต. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิก อบต. | 80,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนัดปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการจัดกิจกรรมจัดนิทรรศการป้ายประชาสัมพันธ์ในวันสำคัญของพระมหากษัตริย์ พระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมจัดนิทรรศการป้ายประชาสัมพันธ์ในวันสำคัญของพระมหากษัตริย์ พระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ | 10,000 บาท | อบต.หนองขาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |